Муниципальное учреждение

«Управление  культуры

администрации  муниципального  образования

городского округа  «Ухта»

П  Р  И  К  А  З

09.02.2017 г.       № 14/1 – од

г. Ухта

«Об утверждении Плана

мероприятий по оптимизации бюджетных расходов

на 2017-2019 годы по муниципальным учреждениям

и объектам сферы культуры МОГО «Ухта»

В соответствии с постановлением администрации МОГО «Ухта» от 01.06.2017 № 2209 «Об утверждении программы оздоровления муниципальных финансов (оптимизация расходов)МОГО «Ухта»на период 2017-2019 годов», в целях оптимизации бюджетных расходов по муниципальным учреждениям и объектам сферы культуры МОГО «Ухта»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить План мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2017-2019 горды по муниципальным учреждениям и объектам сферы культуры МОГО «Ухта» согласно приложению к настоящему приказу.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Романова Ю.П. - зав. отделом реализации культурной политике МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта».

Начальник

МУ «Управление культуры

администрации МОГО «Ухта»                                                                                   Н.И. Рубан

Приложение к приказу

№14/1-од от 09.02.2017

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник

МУ «Управление культуры

администрации МОГО «Ухта»

Н.И. Рубан

09февраля 2017 года

План

мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2017-2019 годы по муниципальным учреждениям и объектам сферы культуры МОГО «Ухта»

| №п/п | Наименование мероприятия |  | Способы реализации мероприятий |  | Срок реализации мероприятия |  |  |  | Индикатор (показатель) исполнения мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план |  | факт |  | Наименование |  | Ед. измере-ния |  | план на отчетный год |  |  |  |  | фактичес-коеисполне-ние за отчетный период |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  |
| - Меры по совершенствованию системы управления общественными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Повышение эффективности бюджетного планирования, развитие муниципальных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Повышение эффективности реализации муниципальных программ МОГО «Ухта» |  |  | Рассмотрение итогов реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Культура на 2014-2020 годы» |  | Ежегодно |  | По состоянию на отчетную дату 01.10.2017 г._ окончательный срок реализации мероприятия ненаступил |  | Отчет |  | да/нет |  | да |  | - |  |  |  |  | Романов Ю.П. |  |
| - Развитие системы муниципального финансового контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Обеспечение контроля за осуществлением главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита |  |  | Предоставление в Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» главными администраторами бюджетных средств ежегодных отчетов по внутреннему финансовому контролю и внутреннему финансовому аудиту и их анализ |  | Ежегодно |  |  |  | Ежегодный отчет по внутреннему финансовому контролю и внутреннему финансовому аудиту |  | да/нет |  | да |  |  | да |  |  |  | Пинаева Е.С |  |
| - Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Повышение открытости и доступности информации о деятельности муниципальных учреждений МОГО «Ухта» |  |  | Наполнение и актуализация данных о муниципальных услугах, муниципальных работах, муниципальных учреждениях МОГО «Ухта» на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru) |  | Ежегодно |  |  |  | Аналитическая записка о размещении данных муниципальными учреждениями МОГО «Ухта» |  | да/нет |  | да |  |  |  |  | да |  | Артеева С.Н. |  |
| 1.3.2. | Развитие инициативного бюджетирования на территории МОГО «Ухта», включая вовлечение гражданского общества в процесс принятия решений в бюджетной сфере |  |  | Реализация проекта «Народный бюджет» |  | Ежегодно |  | август 2017 г. |  | Публикация информации о ходе реализации проекта «Народный бюджет» в ИТС «Интернет» на официальном сайте Управления культуры и администрации МОГО «Ухта» |  | да/нет |  | да |  |  |  |  | да |  | Романов Ю.П. |  |
| - Меры по повышению эффективности управления бюджетными доходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Совершенствование управления муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Проведение балансодержателями инвентаризации муниципального имущества | Выявление фактического наличия объектов инвентаризации, их характеристик и сопоставление последних с учетными данными; определение технического состояния объектов инвентаризации и возможности дальнейшей их эксплуатации; выявление неэффективно используемых, неиспользуемых или используемых не по назначению объектов, а также нарушений в их использовании; выявление неучтенного имущества, а также имущества, необходимость которого в обеспечении полномочий МОГО «Ухта» отсутствует; разработка предложений по подготовке документации, необходимой для дальнейшего эффективного распоряжения объектами муниципального имущества |  |  | Ежегодно |  |  |  | Аналитическая записка |  | да/нет |  | да |  | да |  |  |  |  | Пинаева Е.С. |  |
| 3. Меры по оптимизации повышению эффективности бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Оптимизация расходных обязательств, в части расходных обязательств МОГО «Ухта», не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Оптимизация расходных обязательств МОГО «Ухта», в части расходных обязательств МОГО «Ухта», не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления |  | Определение перечня расходных обязательств МОГО «Ухта», не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления. Формирование, утверждение и реализация Плана по отмене с 1 января 2018 года расходных обязательств МОГО «Ухта», не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления. |  | 2017 год |  |  |  | Обоснование расходных обязательств МОГО «Ухта», связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления в сферах, отнесенных к компетенции МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» |  | Да/нет |  | да |  | - |  |  |  |  | Романов Ю.П. Лихачева Т.Ю. |  |
| 3.2. Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления МОГО «Ухта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Проведение детального анализа существующих функций МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» с целью выявления дублирующих функций |  | Анализ существующих функций, рассмотрение возможностей по перераспределению функций |  | Ежегодно |  |  |  | Аналитическая записка |  | да/нет |  | да |  |  |  |  | да |  | Столяр Т.В. |  |
| 3.2.2. | Перевод в число обеспечивающих специалистов работников, осуществляющих функции: - по делопроизводству, - секретаря руководителя, - специалистов бухгалтерских служб, - иные обеспечивающие функции |  | Проведение анализа, по результатам - подготовка предложений руководителю администрации МОГО «Ухта» о возможности сокращения численности работников замещающих указанные должности |  | 2018 год |  | По состоянию на отчетную дату 01.10.2017 г._ окончательный срок реализации мероприятия не наступил |  | Аналитическая записка курирующему заместителю руководителя администрации МОГО «Ухта» |  | да/нет |  | - |  |  |  |  | да |  | Пинаева Е.С. |  |
| 3.2.3. | Сокращение количества единиц служебного автотранспорта, обслуживающего работников органов местного самоуправления |  | Проведение анализа, по результатам - подготовка предложений руководителю администрации МОГО «Ухта» о возможности сокращенияколичества единиц служебного автотранспорта, обслуживающего работников органовместного самоуправления |  | 2018 год |  | По состоянию наотчетную дату 01.10.2017 г._ окончательный срок реализации мероприятия ненаступил |  | Аналитическая записка курирующему заместителю руководителя администрации МОГО «Ухта» |  | да/нет |  | - |  |  |  |  | да |  | Пинаева Е.С. |  |
| 3.3. Оптимизация расходов бюджета МОГО «Ухта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Достижение (не превышение) в 2017 - 2019 годах значений целевых показателей заработной платы, установленных в планах мероприятий («дорожных картах») изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки, культуры |  | Разработка и реализация мероприятий по выполнению целевых показателей заработной платы |  | Ежегодно |  |  |  | Достижение значений целевых показателей заработной платы в 2017 – 2019 годах |  | да/нет |  | да |  |  |  |  | да |  | Рубан Н.И. |  |
| 3.3.2. | Разработка и реализация Плана оптимизации бюджетных расходов на 2017-2019 годы по отрасли «Культура», включающего мероприятия: |  | Разработка Плана оптимизации бюджетных расходов на 2017-2019 годы по отрасли «Культура» |  | 01.08.2017 |  |  |  | План оптимизации бюджетных расходов на 2017-2019 годы по отрасли «Культура» МОГО «Ухта» |  | да/нет |  | да |  |  |  |  | - |  | Романов Ю.П. |  |
| 3.3.2.1 | Укрупнение (объединение, присоединение) муниципальных учреждений: присоединение МУ ДО «ДМШ пос. Ярега» МОГО «Ухта» к МУ ДО» ДМШ №1» МОГО «Ухта»» |  | Разработка проекта постановления администрации МОГО «Ухта» о реорганизации учреждений |  | 01.08 .2017 |  |  |  | Постановление администрации МОГО «Ухта» «О присоединенииМУ ДО «ДМШ пос. Ярега» МОГО «Ухта» к МУ ДО» ДМШ №1» МОГО «Ухта»» |  | да/нет |  | да |  |  |  |  | - |  | Романов Ю.П. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сокращение расходов бюджета МОГО «Ухта» (бюджетный эффект) |  | тыс. руб. |  | 100,0 |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |
| 3.3.2.2. | Сокращение всех вакансий в учреждениях культуры |  | Подготовка приказа МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» о сокращении вакансий |  | 01.07.2017 |  |  |  | Приказ МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» |  | да/нет |  | да |  |  |  |  | - |  | Столяр Т.В., Руководители учреждений культуры |  |
| 3.3.2.3. | Сокращение среднесписочной численности работников учреждений культуры на 11,6 ед |  | Приказы о сокращении должностей. Предупреждение работников о сокращении |  | 01.08.2017 |  |  |  | Приказы о сокращении должностей. |  | да/нет |  | да |  |  |  |  | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сокращение расходов бюджета МОГО «Ухта» (бюджетный эффект) |  | тыс. руб. |  | 4 491,44 |  |  |  |  | 3 871,94 |  | Пинаева Е.С. Руководители учреждений культуры |  |
| 3.3.2.4 | Сокращение среднесписочной численности работников учреждений дополнительного образования 3,8 ед. |  | Приказы о сокращении должностей. Предупреждение работников о сокращении |  | 01.08.2017 |  |  |  | Приказы о сокращении должностей. |  | да/нет |  | да |  |  |  |  | да |  | Столяр Т.В. Руководители учреждений культуры |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сокращение расходов бюджета МОГО «Ухта» (бюджетный эффект) |  | тыс. руб. |  | 2 022,8 |  |  |  |  | 1064,64 |  |  |  |
| 3.3.2.5. | Сокращение расходов на льготный проезд по учреждениям культуры и учреждениям дополнительного образования |  | Приказы о сокращении должностей. Предупреждение работников о сокращении |  | 01.08.2017 |  |  |  | Сокращение расходов бюджета МОГО «Ухта» (бюджетный эффект) |  | тыс. руб. |  | 134,0 |  |  |  |  | - |  | Пинаева Е.С. |  |
| 3.3.3 | Реализация Плана оптимизации бюджетных расходов на 2017-2019 годы по отрасли «Культура» |  | Мониторинг реализации Плана оптимизации бюджетных расходов на 2017-2019 годы по отрасли «Культура» |  | Ежегодно |  | По состоянию наотчетную дату 01.10.2017 г._ окончательный срок реализации мероприятия ненаступил |  | Отчет о реализации Плана оптимизации бюджетных расходов на 2017-2019 годы по отрасли «Культура» МОГО «Ухта» |  | да/нет |  | да |  |  |  |  | да |  | Романов Ю.П. |  |  |  |
| 3.3.1. | Мониторинг выполнения муниципальных заданий, обеспечение возврата субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в случае невыполнения муниципального задания в соответствии с порядком, установленным администрацией МОГО «Ухта» |  | Проведение мониторинга. Обеспечение возврата субсидий |  | Ежегодно в установленные администрацией МОГО «Ухта» сроки |  |  |  | Размещение результатов мониторинга с информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | да/нет |  | да |  |  |  |  | да |  | Романов Ю.П. |  |
| 3.3.2. | Неприменение при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, нормативных затрат на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества |  | Осуществление расчёта объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов |  | 2018 год |  | По состоянию наотчетную дату 01.10.2017 г._ окончательный срок реализации мероприятия ненаступил |  | Выполнение положений установленных администрацией МОГО «Ухта» |  | да/нет |  | - |  |  |  |  | да |  | Пинаева Е.С. Романов Ю.П. |  |
| 3.3.3. | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала с учётом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждений не более 40% |  | Формирование штатных расписаний учреждений культуры с учетом установленного соотношения основного и прочего персонала |  | 2017-2019 годы |  |  |  | Приказы об утверждении штатных расписаний |  | да/нет |  | да |  |  |  |  | да |  | Романов Ю.П. Столяр Т.В. Пинаева Е.С. |  |
| 3.3.4. | Соблюдение коэффициента кратности в соотношении заработной платы руководителей и работников учреждений |  | Приказы об установлении оплаты труда руководителям муниципальных учреждений культуры, исключающие превышение коэффициента кратности |  | 2017-2019 годы |  |  |  | Приказы об установлении оплаты труда руководителям |  | да/нет |  | да |  |  |  |  | да |  | Пинаева Е.С. Руководители учреждений культуры |  |
| 3.3.5. | Развитие приносящей доход деятельности бюджетных и автономных учреждений, расширение перечня платных услуг |  | Направление на заработную плату средств от приносящей доход деятельности |  | 2017-2019 годы |  |  |  | Трудовые договоры по хозрасчету |  | да/нет |  | да |  |  |  |  | да |  | Пинаева Е.С. Руководители учреждений культуры |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эффект от приносящей доход деятельности |  | тыс.руб. |  | 2 395,0 |  |  |  |  | 2 274,8 |  |  |  |
| 3.3.6. | Оптимизация расходов бюджета МОГО «Ухта» |  | Выполнение мероприятий Плана оптимизации бюджетных расходов на 2017-2019 годы по отрасли «Культура» |  | 2017 – 2019 годы |  |  |  | Бюджетный эффект, всего |  | тыс. руб. |  | 10 348,24 |  |  |  |  | 7 211,38 |  | Романов Ю.П. Пинаева Е.С |  |
| 3.4. Повышение функциональной эффективности расходов в сфере муниципальных закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Развитие системы централизованных закупок для нужд органов местного самоуправления МОГО «Ухта» и муниципальных учреждений |  | Проведение централизованных закупок для нужд муниципальных учреждений культуры |  | Ежегодно |  |  |  | Аналитическая записка |  | да/нет |  | да |  |  |  |  | да |  | Масленкова Е.В. |  |
| 3.5.Оптимизация инвестиционных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Оптимизация бюджетных расходов на осуществление бюджетных инвестиций (предусматривать капитальные вложения только в объекты с высокой степенью готовности, взвешенно подходить к участию в федеральных и республиканских программах, учитывая возможности по обеспечению обязательного объёма финансирования, проводить анализ целесообразности завершения ранее начатого строительства, учитывать возможность применения проектной документации повторного использования или модифицированной проектной документации |  | Ранжирование объектов капитального строительства для муниципальных нужд в соответствии с порядком, установленным администрацией МОГО «Ухта» |  | Ежегодно |  |  |  | Аналитическая записка |  | да/нет |  | да |  | да |  |  |  |  | Иванова Н.В. |  |
| 3.6. Оптимизация системы финансового взаимодействия с хозяйствующими субъектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Оптимизация отдельных видов субсидий юридическим лицам. Совершенствование порядков предоставления субсидий юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполненных работ, оказанием услуг с установлением обязательных условий для получения субсидии: а) отсутствие задолженности по налогам в бюджеты всех уровней; б) установление показателей результативности и (или) право главного распорядителя устанавливать их в соглашении; в) меры ответственности за нарушение условий, установленных при их предоставлении, недостижении показателей результативности - возврат указанных средств в бюджет МОГО «Ухта» |  | Внесение соответствующих изменений в муниципальные правовые акты администрации МОГО «Ухта» |  | 2017 год |  |  |  | Наличие актуализирован-ных редакций НПА МОГО «Ухта», устанавливающих обязательные условия |  | да/нет |  | да |  |  |  |  | - |  | Романов Ю.П. |  |
| 3.6.2. | Анализ причин возникновения и принятие плана сокращения дебиторской задолженности |  | Проведение анализа возникновения задолженности, взыскание задолженности в судебном порядке |  | Ежегодно |  |  |  | Аналитическая записка |  | да/нет |  | да |  |  |  |  | да |  | Пинаева Е.С. |  |
| 3.6.3. | Проведение претензионной работы с исполнителями по муниципальным контрактам и договорам |  | Организация взыскания штрафов, пеней за просрочку выполнения или неполное (частичное) выполнение обязательств исполнителей по контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков МОГО «Ухта» |  | Ежегодно |  |  |  | Аналитическая записка |  | да/нет |  | да |  |  |  |  | да |  | Масленкова Е.В. |  |
| Итого дополнительные поступления доходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 3 600,0 |  |  |  |  | 2 274,80 |  |  |  |
| Итого оптимизация расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 6 748,2 |  |  |  |  | 4 936,58 |  |  |  |
| Итого бюджетный эффект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 10 348,24 |  |  |  |  | 7 211,38 |  |  |  |