Отчёт о выполнении ДЦП «Культура г. Ухты на 2012-2014 годы» за 2013 г.

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Объем финансирования (руб.) | Информация о выполнении мероприятий, достигнутых результатах, причинах неисполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой на 2013 г. | предусмотрено (лимит) на 2013 г. | факт | исполнение, % | отклонение, +/- |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 15 |
|  | Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание граждан г.Ухты (бюджетополучатель – управление культуры) | 4 495 568,53 | 4 495 568,53 | 4 492 753,69 | 99,9 | -2 814,84 | Образовалась экономия средств при проведении мероприятий |
|  | Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание граждан г.Ухты (бюджетополучатель – управление образования) | 78 300 | 78 300 | 66 998,8 | 85,6 | - 11 301,2 | Образовалась экономия средств при проведении мероприятий |
|  | Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание граждан г.Ухты (бюджетополучатель – администрация МОГО «Ухта», управление архитектуры) | 55 800 | 55 800 | 55 800 | 100,0 | 0 |  |
|  | Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание граждан г.Ухты (бюджетополучатель – администрация МОГО «Ухта», социальный отдел) | 119 900 | 119 900 | 117 135 | 97,7 | - 2 765 | Образовалась экономия средств при проведении мероприятий |
|  | Мероприятия, направленные на содействие развитию государственных языков Республики Коми на территории МОГО "Ухта" (бюджетополучатель – управление культуры) | 328 299,39 | 328 299,39 | 328 299,39 | 100,0 | 0 |  |
|  | Мероприятия, направленные на содействие развитию государственных языков Республики Коми на территории МОГО "Ухта" (бюджетополучатель – управление образования) | 11 900 | 11 900 | 11 056 | 92,9 | - 884 | Образовалась экономия средств при проведении мероприятий |
|  | Мероприятия, направленные на поддержку одаренных детей (бюджетополучатель управление культуры) | 573 000 | 573 000 | 573 000 | 100,0 | 0 |  |
|  | Мероприятия, направленные на социокультурную реабилитацию инвалидов (бюджетополучатель управление культуры) | 1 464 800 | 1 464 800 | 1 188 811,22 | 81,0 | -275 988,78 | Документы по оплате за установку пандуса поступили по окончании работ. Оплата произведена в 2014 г. |
|  | Мероприятия, направленные на профилактику злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота (бюджетополучатель управление культуры) | 111 900 | 111 900 | 111 900 | 100,0 | 0 |  |
|  | Мероприятия, направленные на модернизацию муниципальных библиотек МОГО "Ухта" (бюджетополучатель управление культуры) | 4 760 255,61 | 4 760 255,61 | 4 759 881,89 | 99,9 | -373,72 | Образовалась незначительная экономия средств при проведении мероприятий |
|  | Мероприятия, направленные на сохранение культурного наследия и музейных фондов МОГО "Ухта» (бюджетополучатель управление культуры) | 3 754 688,16 | 3 754 688,16 | 3 329 292,91 | 88,7 | -425 395,25 | Из-за отсутствия лимитов оплата за обслуживание памятников перенесена на 2014 г. |
|  | Мероприятия, направленные на обеспечение противопожарной защиты объектов культуры (бюджетополучатель управление культуры) | 2 794 401,97 | 2 794 401,97 | 2 793 993,07 | 99,9 | -408,9 | Образовалась незначительная экономия средств при проведении мероприятий |
|  | Мероприятия, направленные на антитеррористическую защищенность объектов культуры (бюджетополучатель управление культуры) | 130 545,02 | 130 545,02 | 130 545,02 | 100,0 | 0 |  |
|  | Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (бюджетополучатель управление культуры) | 17 916 147,19 | 17 916 147,19 | 17 911 547,18 | 99,9 | -4 600,01 | Образовалась экономия средств при проведении мероприятий |
|  | Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (бюджетополучатель управление капитального строительства) | 3 449 432,01 | 3 449 432,01 | 3 449 432,01 | 100,0 | 0 |  |
|  | Мероприятия, направленные на организацию отдыха жителей городского округа, проведение общегородских праздников, вечеров, конкурсов (бюджетополучатель управление культуры) | 12 917 541,74 | 12 917 541,74 | 12 862 216,77 | 99,6 | -55 324,97 | Образовалась экономия средств при проведении мероприятий |
|  | ВСЕГО по программе: | 49 274 147,61 | 49 274 147,61 | 48 482 241,14 | 98,4 | 764 906,47 |  |

| Показатели результативности выполнения программы | Информация о выполнении мероприятий, достигнутых результатах, причинах неисполнения |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значен | план | факт | Исполнение % | Отклонение + - |  |
| Количество культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры МОГО «Ухта» | мероприятий | 3424 | 3430 | 4965 | 144,7 | +1535 | Увеличивается количество проводимых мероприятий |
| Количество учитываемых посетителей на мероприятиях в учреждениях культуры | человек | 135957 | 136050 | 142183 | 104,5 | +6133 | Увеличивается количество посетителей |
| Число участников в клубных формированиях учреждений клубного типа | человек | 6954 | 7050 | 6497 | 92,1 | -553 | Число участников в клубных формированиях не достигло прогнозного показателя, т.к. имеется тенденция замещения массовых форм клубных формирований более компактными и мобильными коллективами |
| Количество пользователей в муниципальных библиотеках (в том числе виртуальные и обратившиеся к электронным базам данных) | чел. | 35 000 | 35 350 | 35 700 | 100,9 | +350 | Показатель стабилен. |
| Объем электронных библиографических данных (записей) | тыс. ед. | 50,0 | 65,0 | 84,6 | 130,1 | +19,6 | Объем баз данных пополняется за счет модернизации библиотек |
| Объем электронных данных по музейным фондам | ед.хранения | 0 | 800 | 381 | 47,6 | -419 | Создание электронной базы данных музейного фонда началось только в 4 квартале |
| Количество пунктов предписаний органов пожарного надзора, требующих капитальных вложений по устранению нарушений | ед. | 36 | 4 | 5 | 125,0 | +1 | Не удалось из-за отсутствия финансирования выполнять противопожарные мероприятия по ГДК |
| Количество зданий муниципальных учреждений культуры, в которых в рамках Программы выполнены работы по ремонту и капитальному ремонту | ед. | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | Работы по ремонту зрительного зала Дворца культуры выполнены |
| Количество муниципальных учреждений, оснащенных специальным оборудованием, музыкальными инструментами за текущий финансовый год от общего количества муниципальных учреждений (процент), запланированных к оснащению в текущем финансовом году | процент | 0 | 100 | 100 | 100,0 | 0 | В соответствии с соглашением с МК РК оснащено 1 учреждение – МУ «Ухтинский парк культуры и отдыха» |
| Количество муниципальных учреждений сферы культуры, оснащенных оборудованием, в том числе музыкальными инструментами за текущий финансовый год от общего количества муниципальных учреждений сферы культуры (процент), запланированных к оснащению в текущем финансовом году | процент | 0 | 100 | 100 | 100,0 | 0 | В соответствии с соглашением с МК РК оснащено 1 учреждение– МОУДОД «Детская музыкальная школа № 1» |
| Укомплектованность документными фондами библиотек муниципальных образований | ед.на 1000 чел. | 0 | 28,7 | 28,7 | 100,0 | 0 | В соответствии с соглашением с МК РК приобретено 3500 экз. литературы (число населения 121,7 тыс.) |
| Оснащенность компьютерной техникой муниципальных библиотек в течение текущего финансового года по сравнению с предыдущим финансовым годом | процент | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | В соответствии с соглашением с МК РК в 2013 г. за счет средств республиканского бюджета учреждения к оснащению не планировались |
| Оснащенность компьютерной техникой муниципальных музеев в течение текущего финансового года по сравнению с предыдущим финансовым годом | процент | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | В соответствии с соглашением с МК РК в 2013 г. за счет средств республиканского бюджета учреждения к оснащению не планировались |
| Техническая готовность соответствующих объектов культуры за текущий финансовый год | процент | 0 | 100 | 100 | 100,0 | 0 | Техническая готовность к ремонту - 1 учреждение (МАУ «ГДК») |
| Соблюдение сроков выполнения работ (ремонт и капитальный ремонт зданий) | да/нет | - | да | нет | 0 | - | В соответствии с соглашением с МК РК капитальный ремонт кровли ГДК за счет средств республиканского бюджета в 2013 г. не завершен, выполнение работ перенесено на 2014 год |
| Соответствие количества муниципальных учреждений, выполнивших работы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, количеству учреждений | процент | 0 | 100 | 100 | 100,0 | 0 | В соответствии с соглашением с МК РК выполнены работы на 1 учреждении – МУ «Культурный центр «Юбилейный» |
| Уменьшение доли муниципальных учреждений, имеющих неисполненные предписания | процент | 0 | 40 | 40 | 100,0 | 0 | В соответствии с соглашением с МК РК количество учреждений с неисполненными предписаниями – 6 (всего учреждений - 15) |
| Доля библиотечных фондов, внесенных в электронный каталог, в общем объеме фондов общедоступных библиотек Республики Коми | процент | 0 | 26,9 | 26,9 | 100,0 | 0 | В соответствии с соглашением с МК РК внесено в 2013 г. 11,6 тыс. записей с учетом книг и периодических изданий |
| Доля введенных в электронный каталог предметов музейного фонда от общего числа предметов музейного фонда | процент | 0 | 0,1 | 0,68 | 680,0 | + 0,58 | В соответствии с соглашением с МК РК планировалось внести в электронный каталог 55 предметов, внесено – 381 (фонд всего 55562 предметов) |

Начальник управления культуры                                                                                                                           Метелева М.Н.

Исп.Романов Ю.П.: 73-89-26