МОНИТОРИНГ

реализации планов по совершенствованию деятельности муниципальных учреждений культуры МОГО «Ухта» по результатам проведения независимой оценки качества оказания услуг в 2014 году

| № пп | Наименование учреждения | Количество баллов по рейтингу | Запланированные мероприятия по улучшению качества оказания услуг | Фактическое выполнение мероприятий по состоянию на 01.06.2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МАУ «Городской Дворец культуры» МОГО «Ухта» | 21 | - регулярное обновление сайта - минимизация торговли внутри помещения ДК - устранение торговых павильонов от стилобата | - прежний сайт ликвидирован по причине сбоя при загрузке контента. Разрабатывается новый сайт: идет загрузка информации в тестовом режиме, тестирование хостинга; - работа торговых ярмарок в ГДК прекращена; - торговые павильоны у стилобата устанавливаются в летний период |
| 2 | МУ «Музейное объединение» МОГО «Ухта» | 20 | - организация доступа в музей в праздничные дни | - работа музея в праздничные дни организуется (в новогодние праздники – по предварительным заявкам). |
| 3 | МУ «Водненский дом культуры» МОГО «Ухта» | 19 | - решение проблем температурного режима в зрительном зале - внедрение инновационных форм работы | - проблема температурного режима в зрительном зале не решается из-за отсутствия финансирования работ по приточной вентиляции; - внедрены новые на поселке формы работы: абонементное обслуживание на детских мероприятиях, |
| 4 | МУ «Культурный центр «Юбилейный» МОГО «Ухта» | 18 | - постоянный контроль за уборкой территории - устранение торговых павильонов в летний период | Учреждение ликвидировано в 2014 году. |
| 5 | МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта» | 17 | - обеспечение работы тревожной кнопки - проведение ремонта санузла - решение вопросов укомплектования кадров | - тревожная кнопка не работает; - проведен ремонт в женском санузле, проводится ремонт в мужском санузле; - кадры укомплектованы, на должность худ.руководителя принят специалист с высшим образованием (Н.Рубан) |