## 06.2015г.
СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
администрации МОГО "Ухта"
С.С. СОБОЛЕВ
"__" октября 2014г.
Комплексный план действий
по реализации муниципальной программы МОГО "Ухта" "Культура на 2014-2020 годы" на 2014 год и плановый период
СОГЛАСОВАНО | [5 empty] | УТВЕРЖДЕНО
Заместитель руководителя |  |  |  |  | И.о.начальника МУ "Управление культуры
администрации МОГО "Ухта" | [5 empty] | администрации МОГО "Ухта"
М.Н. Метелёва | [5 empty] | Л.В. Полянская
"____" 2017г. | [5 empty] | "____" 2017г.
Комплексный план действий
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по реализации муниципальной программы МОГО "Ухта" "Культура на 2014-2020 годы"
Наименование подпрограммы, мероприятий, контрольных событий |  | Ответственные исполнители |  | Ожидаемый результат | Сроки реализации |  | Доп.ФК |  | Объем ресурсного обеспечения,. руб. |  |  |  | График реализации
|  | руководитель | структурное подразделение |  | начало | окончание (дата контрольного события)
[9 empty] | Всего | в том числе
[10 empty] | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Задача 1. Укрепление и модернизация материально-технической базы сферы культуры
Основное мероприятие 1.1. Капитальный и текущий ремонт объектов культуры, дополнительного образования детей, объектов культурного наследия |  | Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Ремонт, капитальный ремонт объектов культуры, качественное улучшение условий предоставления услуг в области культуры, дополнительного образования детей, объектов культурного наследия | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.11.00000.00 | 31647711.02 | 31647711.02 | 31647711.02 | 0 | 0 | v | v | v | v
Мероприятие 1.1.1. Ремонт кровли на объекте «Капитальный ремонт здания МАУ «Городской Дворец культуры» |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Приведение объекта культуры в нормативное состояние | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.11.00000.01 |  | 7679022.36 | 7679022.36 | 0 | 0 | v | v | v | v
Мероприятие 1.1.4. Ремонт кладки стен МУ ДО "Детская художественная школа" МОГО "Ухта" по адресу: г. Ухта, проезд Строителей, д. 1 |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Приведение объекта культуры в нормативное состояние | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.11.00000.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
Мероприятие 1.1.5. Ремонт МУ ДО "Детская музыкальная школа № 1" МОГО "Ухта" (соглашение с ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" 2017) |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Приведение объекта культуры в нормативное состояние | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.11.00000.05 |  | 1366000 | 1366000 | 0 | 0 | v | v | v | v
Мероприятие 1.1.6. Ремонт кинозала МУ "Водненский ДК" МОГО "Ухта" |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Приведение объекта культуры в нормативное состояние | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.11.00000.06 |  | 649999.71 | 649999.71 | 0 | 0 | v | v | v | v
Мероприятие 1.1.7. Ремонт учебного кабинета МУ ДО "ДХШ" МОГО "Ухта" по адресу: г. Ухта, проезд Строителей, д. 1 |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Приведение объекта культуры в нормативное состояние | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.11.00000.07 |  | 176570 | 176570 | 0 | 0 | v | v | v | v
Мероприятие 1.1.10. Ремонт кровли МУ "Дом молодежи" МОГО "Ухта" (соглашение с ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" 2017) |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Приведение объекта культуры в нормативное состояние | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.11.00000.10 |  | 1592600 | 1592600 | 0 | 0 | v | v | v | v
Мероприятие 1.1.8. Проведение работ по ремонту кулуара фойе 2-го этажа здания МАУ "Городской ДК" МОГО "Ухта" по адресу: Республика Коми, г.Ухта, д.26 (республиканский грант) |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Приведение объекта культуры в нормативное состояние | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.11.74050.08 |  | 1054938.54 | 1054938.54 | 0 | 0 | v | v | v | v
Мероприятие 1.1.9. Текущий ремонт поверхностей горизонтального и вертикального стилобата, крылец, ступеней, козырьков, устройство пандуса, устройство защитного ограждения выхода № 8 здания МАУ "Городской ДК" МОГО "Ухта" по адресу: Республика Коми, г.Ухта, пр.Ленина, д.26 (республиканский бюджет, грант) |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Приведение объекта культуры в нормативное состояние | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.11.74050.09 |  | 14363820 | 14363820 | 0 | 0 | v | v | v | v
Мероприятие 1.1.11. Оплата по исполнительному листу ФС № 011636718 Дело № А29-9653/2015 Капитальный ремонт кровли на объекте "Капитальный ремонт здания МАУ "Городской Дворец культуры" |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Приведение объекта культуры в нормативное состояние | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.11.00000.11 |  | 1026079 | 1026079 | 0 | 0 | v | v | v | v
Мероприятие 1.1.12. Текущий ремонт лестницы здания МАУ "Городской ДК" МОГО "Ухта" по адресу: Республика Коми, г.Ухта, пр.Ленина, д.26 |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Приведение объекта культуры в нормативное состояние | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.11.00000.12 |  | 3738681.41 | 3738681.41 | 0 | 0 | v | v | v | v
Контрольное событие №1. Подписан акт и выполнены работы по ремонту объектов |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | X | X | 2017-12-31 | X | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | v
Контрольное событие №2. Подписан акт и выполнены работы по ремонту объектов |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | X | X | 2018-12-31 | X | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | v
Контрольное событие №3. Подписан акт и выполнены работы по ремонту объектов |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | X | X | 2019-12-31 | X | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | v
Основное мероприятие 1.2. Строительство, реконструкция, модернизация объектов культуры, дополнительного образования детей, объектов культурного наследия |  | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | Администрация МОГО "Ухта" | Обеспеченность населения объектами сферы культуры | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.12.00000.00 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
Контрольное событие №4. Подписано разрешение на ввод в эксплуатацию объекта * |  | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | Администрация МОГО "Ухта" | X | X | 2017-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Контрольное событие №5. Подписано разрешение на ввод в эксплуатацию объекта * |  | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | Администрация МОГО "Ухта" | X | X | 2018-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Контрольное событие №6. Подписано разрешение на ввод в эксплуатацию объекта * |  | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | Администрация МОГО "Ухта" | X | X | 2019-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Основное мероприятие 1.3. Укрепление и модернизация материально-технической базы в области культуры, дополнительного образования детей, объектов культурного наследия |  | Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Оснащение современным оборудованием объектов культуры. Выполнение противопожарных работ на объектах культуры | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.13.00000.00 | 0 | 18836686.67 | 18020886.67 | 407900 | 407900 | v | v | v | v
Мероприятие 1.3.1.Выполнение противопожарных мероприятий |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Выполнение противопожарных работ на объектах культуры | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.13.S2150.01 |  | 242300 | 174100 | 34100 | 34100 | v | v | v | v
[7 empty] | 08.0.13.72150.01 |  | 585200 | 585200 | 0 | 0 | v | v | v | v
Мероприятие 1.3.2.Укрепление и модернизация материально-технической базы в области культуры, дополнительного образования детей, объектов культурного наследия |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Оснащение современным оборудованием объектов культуры | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.13.S2150.02 |  | 507600 | 0 | 253800 | 253800 | v | v | v | v
[5 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.13.00000.02 |  | 1553800 | 1553800 | 0 | 0 | v | v | v | v
[5 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.13.L5580.02 |  | 3139000 | 3139000 | 0 | 0 | v | v | v | v
[5 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.13.R5580.02 |  | 5706460 | 5706460 | 0 | 0 | v | v | v | v
[5 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.13.R5580.06 |  | 364800 | 364800 | 0 | 0 | v | v | v | v
Мероприятие 1.3.3. Мероприятия по обеспечению учреждений средствами антитеррористической защиты |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Обеспечение учреждений средствами антитеррористической защиты | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.13.00000.03 |  | 998562.35 | 998562.35 | 0 | 0 | v | v | v | v
Мероприятие 1.3.4. Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а так же путем организации альтернативного формата предоставления услуг |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Улучшение условий для самостоятельного передвмижения людей с ограниченными возможностями по территории объекта. | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.13.L0270.04 |  | 240000 | 0 | 120000 | 120000 | v | v | v | v
[5 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.13.00000.09 |  | 99000 | 99000 | 0 | 0 | v | v | v | v
Мероприятие 1.3.5. Подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет" | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.13.R5190.05 |  | 5430 | 5430 | 0 | 0 | v | v | v | v
Мероприятие 1.3.7. Приобретение сценического комплекса в комплекте со световым оборудованием (республиканский бюджет, грант) |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Приведение объекта культуры в нормативное состояние | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.13.74050.07 |  | 4582237.9 | 4582237.9 | 0 | 0 | v | v | v | v
Мероприятие 1.3.8 Установка видеонаблюдения и пожарной охраны |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Выполнение противопожарных работ на объектах культуры | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.13.00000.08 |  | 812296.42 | 812296.42 | 0 | 0 | v | v | v | v
Контрольное событие №7. Подписан акт о выполнении работ или товарная накладная |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | X | X | 2017-12-31 | X | Х | Х | X | Х | Х |  |  |  | v
Контрольное событие №8. Подписан акт о выполнении работ или товарная накладная |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | X | X | 2018-12-31 | X | Х | Х | X | Х | Х |  |  |  | v
Контрольное событие №9. Подписан акт о выполнении работ или товарная накладная |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | X | X | 2019-12-31 | X | Х | Х | X | Х | Х |  |  |  | v
Всего по Задаче 1. |  | 8: X; 9: 50484397.69; 10: 49668597.69; 11: 407900; 12: 407900
Задача 2. Сохранение и актуализация материального и нематериального культурного наследия
Основное мероприятие 2.1. Содержание и обслуживание объектов культурного наследия |  | Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Сохранение объектов культурного наследия, их содержание. Популяризация объектов культурного наследия с целью духовно-нравственного воспитания граждан, формирования среды для развития туризма | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.21.00000.00 | 0 | 626799.69 | 626799.69 | 0 | 0 | v | v | v | v
Мероприятие 2.1.2. Историческая часть города (межевание) |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Сохранение объектов культурного наследия | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.21.00000.02 |  | 167741.2 | 167741.2 | 0 | 0 | v | v | v | v
Мероприятие 2.1.3. Проведение конкурса на разработку макета памятнику нефтепереработчику (соглашение с ООО "Лукойл-УНП" от 01.01.2017 года № 17-05-2017) |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Сохранение объектов культурного наследия | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.21.00000.03 |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | v | v | v | v
Мероприятие 2.1.4. Ремонт (реконструкция) памятного знака "Вечная слава нефтяникам Яреги, погибшим в боях за Родину" (приобретение изделий из гранита) (соглашение с ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" от 20.04.2015 № 15Y0931) |  | Начальник МУ "УЖКХ" | МУ "УЖКХ" | Сохранение объектов культурного наследия | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 08.0.21.00000.04 |  | 42965.49 | 42965.49 | 0 | 0 | v | v | v | v
Мероприятие 2.1.5. Организация мероприятий по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (договор пожертвования с ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" от 23.11.2016 № 16Y2900) |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Сохранение объектов культурного наследия | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.21.00000.05 |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | v | v | v | v
|  | Начальник МУ "УЖКХ" | МУ "УЖКХ" | Сохранение объектов культурного наследия | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 08.0.21.00000.05 |  | 216093 | 216093 | 0 | 0 | v | v | v | v
Контрольное событие №10. Проверено наличие ежемесячных актов о проведении работ по обслуживанию и содержанию объектов культурного наследия |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | X | X | 2017-12-31 | X | X | X | Х | Х | Х |  |  |  | v
Контрольное событие №11. Проверено наличие ежемесячных актов о проведении работ по обслуживанию и содержанию объектов культурного наследия |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | X | X | 2018-12-31 | X | X | X | Х | Х | Х |  |  |  | v
Контрольное событие №12. Проверено наличие ежемесячных актов о проведении работ по обслуживанию и содержанию объектов культурного наследия |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | X | X | 2019-12-31 | X | X | X | Х | Х | Х |  |  |  | v
Основное мероприятие 2.2. Содействие сохранению и развитию государственных языков Республики Коми |  | Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Популяризация государственных языков Республики Коми. Увеличение этнокультурных мероприятий | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.22.00000.00 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
Контрольное событие №13. Отчет о выполнении плана мероприятий по сохранению и развитию государственных языков* |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | X | X | 2017-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Контрольное событие №14. Отчет о выполнении плана мероприятий по сохранению и развитию государственных языков* |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | X | X | 2018-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Контрольное событие №15. Отчет о выполнении плана мероприятий по сохранению и развитию государственных языков* |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | X | X | 2019-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Основное мероприятие 2.3. Реализация государственной национальной политики и поддержка национально-культурных автономий и общественных движений |  | Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Закрепление за Ухтой имиджа города, комфортного для проживания представителей всех национальностей. Гармонизация межнациональных отношений | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.23.00000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
Контрольное событие №16. Отчет о выполнении плана мероприятий межнационального общения* |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | X | X | 2017-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Контрольное событие №17. Отчет о выполнении плана мероприятий межнационального общения* |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | X | X | 2018-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Контрольное событие №18. Отчет о выполнении плана мероприятий межнационального общения* |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | X | X | 2019-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Всего по Задаче 2. |  | 9: 626799.69; 10: 626799.69; 11: 0; 12: 0
Задача 3. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению ресурсов библиотечных и музейных фондов
Основное мероприятие 3.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями |  | Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Формирование, учет, хранение, обеспечение сохранности и популяризация музейных фондов | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.31.00000.00 | #REF! | 34132519.67 | 13262087.67 | 10435216 | 10435216 | v | v | v | v
- Установка мемориальных досок |  | Юрковский В.И. начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Популяризация объектов культурного наследия с целью духовно-нравственного воспитания граждан | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 8.1.05.02 | #REF! |  | 0 |  |  | v | v | v | v
- Содержание и обслуживание объектов культурного наследия |  | Юрковский В.И. начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Сохранение объектов культурного наследия | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 8.1.05.01 | #REF! |  | 0 |  |  | v | v | v | v
Мероприятие 3.1.1.Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Услуга по организации музейных мероприятий. Работа по формированию, учету и хранению музейного фонда. Методическая работа в установленной сфере деятельности | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.31.00000.01 |  | 31512127.67 | 10641695.67 | 10435216 | 10435216 | v | v | v | v
[5 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.31.72690.01 |  | 2620392 | 2620392 | 0 | 0 | v | v | v | v
Контрольное событие №19. Выполнены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 2017-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Контрольное событие №20. Выполнены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 2018-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Контрольное событие №21. Выполнены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 2019-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Основное мероприятие 3.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками |  | Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Сохранность и безопасность фондов библиотек, получение населением качественных библиотечных услуг | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.32.00000.00 | #REF! | 80314967.58 | 29671291.58 | 25321838 | 25321838 | v | v | v | v
Мероприятие 3.2.1.Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | 0 | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания. Работа по формированию и учету фондов библиотек. Методическая работа в установленной сфере деятельности | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.32.00000.01 | #REF! | 75719492.81 | 25075816.81 | 25321838 | 25321838 | v | v | v | v
|  |  | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.32.72690.01 |  | 4595474.77 | 4595474.77 | 0 | 0
Контрольное событие №22. Выполнены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | X | X | 2017-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Контрольное событие №23. Выполнены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | X | X | 2018-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Контрольное событие №24. Выполнены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | X | X | 2019-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Основное мероприятие 3.3. Комплектование документальных (книжных) фондов библиотек |  | Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Рост книг обеспеченности населения. Стимулирование интереса к чтению. Удовлетворение потребности в предоставлении необходимой информации | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.33.00000.00 | #REF! | 939500 | 488100 | 225700 | 225700 | v | v | v | v
Мероприятие 3.3.1. Комплектование документных (книжных) фондов библиотек |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Рост книг обеспеченности населения | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.33.L5190.01 | #REF! | 677100 | 225700 | 225700 | 225700 | v | v | v | v
[5 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.33.R5190.03 |  | 225700 | 225700 | 0 | 0 | v | v | v | v
[5 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.33.R5190.02 |  | 36700 | 36700 | 0 | 0 | v | v | v | v
Контрольное событие №25. Исполнены муниципальные контракты (договоры) на приобретение литературы* |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | X | X | 2017-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Контрольное событие №26. Исполнены муниципальные контракты (договоры) на приобретение литературы* |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | X | X | 2018-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Контрольное событие №27. Исполнены муниципальные контракты (договоры) на приобретение литературы* |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | X | X | 2019-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Основное мероприятие 3.4. Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа |  | Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Реализация мер социальной поддержки работников культуры | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.34.00000.00 |  | 458351 | 135863 | 161244 | 161244 | v | v | v | v
Мероприятие 3.4.1. Ежемесячная денежная компенсация специалистам |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Реализация мер социальной поддержки работников культуры | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.34.00000.01 |  | 458351 | 135863 | 161244 | 161244 | v | v | v | v
Контрольное событие №28. Перечислены денежные компенсации на оплату жилого помещения |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | X | X | 2017-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Контрольное событие №29. Перечислены денежные компенсации на оплату жилого помещения |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | X | X | 2018-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Контрольное событие №30. Перечислены денежные компенсации на оплату жилого помещения |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | X | X | 2019-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Всего по Задаче 3. |  | 9: 115845338.25; 10: 43557342.25; 11: 36143998; 12: 36143998
Задача 4. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества населения
Основное мероприятие 4.1.Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досуговой сферы |  | Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Предоставление разнообразных услуг в культурно-досуговой сфере. Улучшение качества предоставляемых услуг по организации отдыха жителей | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.41.00000.00 |  | 218381936.4 | 82170144.4 | 68105896 | 68105896 | v | v | v | v
Мероприятие 4.1.1.Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досуговой сферы |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Услуга по организации деятельности клубных формирований. Услуга по организации досуга населения. Работа по проведению культурно-досуговых мероприятий. Методическая работа в установленной сфере деятельности | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.41.00000.01 |  | 202375633.17 | 66163841.17 | 68105896 | 68105896 | v | v | v | v
|  |  | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.41.72690.01 |  | 16006303.23 | 16006303.23 | 0 | 0
Контрольное событие №31. Выполнены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досуговой сферы |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 2017-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Контрольное событие №32. Выполнены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досуговой сферы |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 2018-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Контрольное событие №33. Выполнены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досуговой сферы |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 2019-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Основное мероприятие: 4.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств |  | Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Улучшение качества предоставляемых услуг в области дополнительного образования. Наличие хороших условий получения дополнительного образования в сфере культуры | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.42.00000.00 |  | 143049983.66 | 48957459.66 | 47046262 | 47046262 | v | v | v | v
Мероприятие 4.2.1.Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Реализация дополнительных общеобразовательных программ. Методическая работа в установленной сфере деятельности | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.42.00000.01 |  | 138238683.66 | 44146159.66 | 47046262 | 47046262 | v | v | v | v
[5 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.42.00000.01 |  | 4811300 | 4811300 | 0 | 0
Контрольное событие №34. Выполнены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 2017-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Контрольное событие №35. Выполнены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 2018-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Контрольное событие №36. Выполнены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 2019-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Основное мероприятие: 4.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры |  | Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Наличие хороших условий, при которых потребители получают услуги в области культуры и дополнительного образования. Поддержание объектов культуры и дополнительного образования в нормативном состоянии | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.43.00000.00 |  | 73817768.46 | 24820650.46 | 24498559 | 24498559 | v | v | v | v
Мероприятие 4.3.1.Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Работа по обслуживанию зданий и сооружений, эксплуатация оборудования, очистка, содержание и уход за помещениями внутри зданий, проверка и регулирование тепловых, вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха, проведение мелких ремонтных работ | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.43.00000.01 |  | 73817768.46 | 24820650.46 | 24498559 | 24498559 | v | v | v | v
Контрольное событие №37. Выполнены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 2017-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Контрольное событие №38. Выполнены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 2018-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Контрольное событие №39. Выполнены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 2019-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Основное мероприятие: 4.4. Организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реализация творческих проектов в области культуры |  | Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Увеличение числа проводимых мероприятий. Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, культурно-просветительских мероприятий, концертов, спектаклей. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.44.00000.00 |  | 17929361.35 | 2869361.35 | 30000 | 15030000 | v | v | v | v
Мероприятие 4.4.1. Организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реализация творческих проектов в области культуры |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Увеличение числа проводимых мероприятий. Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, культурно-просветительских мероприятий, концертов, спектаклей. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.44.00000.01 |  | 15000000 | 0 | 0 | 15000000 | v | v | v | v
Мероприятие 4.4.2. Проведение мероприятий с участием инвалидов различных категорий (тренинги, конкурсы, мониторинги, научно-практические конференции, "круглые столы", образовательные программы, спартакиады, фестивали) |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Увеличение числа проводимых мероприятий. Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, культурно-просветительских мероприятий, концертов, спектаклей. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.44.L0270.02 |  | 60100 | 100 | 30000 | 30000 | v | v | v | v
[5 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.44.R0270.02 |  | 48573.2 | 48573.2 | 0 | 0 | v | v | v | v
[5 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.44.R0270.06 |  | 50861.9 | 50861.9 | 0 | 0 | v | v | v | v
Мероприятие 4.4.4. Проведение общегородских мероприятий МУ "Объединенный центр народной культуры МОГО "Ухта" (соглашение с ООО "Лукойл-УНП" от 01.01.2017 года № 17-05-2017) |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Увеличение числа проводимых мероприятий. Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, культурно-просветительских мероприятий, концертов, спектаклей. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.44.00000.04 |  | 150000 | 150000 | 0 | 0 | v | v | v | v
Мероприятие 4.4.5. Проведение городских мероприятий и праздников (соглашение с ООО "Лукойл-УНП" от 01.01.2017 года № 17-05-2017) |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Увеличение числа проводимых мероприятий. Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, культурно-просветительских мероприятий, концертов, спектаклей. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.44.00000.05 |  | 300000 | 300000 | 0 | 0 | v | v | v | v
Мероприятие 4.4.6 Организация и проведение перотехнической постановки, посвященной празднованию Дня победы |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Увеличение числа проводимых мероприятий. Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, культурно-просветительских мероприятий, концертов, спектаклей. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.44.00000.06 |  | 449000 | 449000 | 0 | 0 | v | v | v | v
Мероприятие 4.4.7 Организация и проведение 6-го фестиваля "Финноугория", праздника "Старт дает Ухта", посвященные 96-летию Республики Коми |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Увеличение числа проводимых мероприятий. Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, культурно-просветительских мероприятий, концертов, спектаклей. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.44.00000.07 |  | 1724026.25 | 1724026.25 | 0 | 0 | v | v | v | v
Мероприятие 4.4.8 Новый год и Рождество |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Увеличение числа проводимых мероприятий. Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, культурно-просветительских мероприятий, концертов, спектаклей. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.44.00000.08 |  | 146800 | 146800 | 0 | 0 | v | v | v | v
Контрольное событие №40. Подготовлен отчет о выполнении плана мероприятий |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 2017-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Контрольное событие №41. Подготовлен отчет о выполнении плана мероприятий |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 2018-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Контрольное событие №42. Подготовлен отчет о выполнении плана мероприятий |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 2019-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Основное мероприятие: 4.5. Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи |  | Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Развитие народного творчества | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.45.00000.00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
Контрольное событие №43. Подготовлен отчет о проведении городских мероприятий, конкурсов для детей и молодежи | 0 | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 2017-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Контрольное событие №44. Подготовлен отчет о проведении городских мероприятий, конкурсов для детей и молодежи | 0 | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 2018-12-31 | X | Х | X | X | X | X |  |  |  | v
Контрольное событие №45. Подготовлен отчет о проведении городских мероприятий, конкурсов для детей и молодежи | 0 | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 2019-12-31 | X | Х | X | X | X | X |  |  |  | v
Основное мероприятие 4.6. Реализация малых проектов в сфере культуры |  | Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Привлечение большего числа детей и молодежи в учреждения культуры | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.46.00000.00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
- Реализация малых проектов в сфере культуры |  | Юрковский В.И. начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |  | Привлечение большего числа детей и молодежи в учреждения культуры | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 08.0.46.00001 |  |  | 0 |  |  | v | v | v | v
Мероприятие 4.6.1. Реализация малых проектов |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Привлечение большего числа детей и молодежи в учреждения культуры | 2017-01-01 | 2019-12-31 | X |  | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
Контрольное событие №46. Подготовлен отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных проектом* | 0 | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 2017-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Контрольное событие №47. Подготовлен отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных проектом* | 0 | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 2018-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Контрольное событие №48. Подготовлен отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных проектом* | 0 | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 2019-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Основное мероприятие 4.7. Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа |  | Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Реализация мер социальной поддержки работников культуры | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.47.00000.00 |  | 1611152 | 457424 | 576864 | 576864 | v | v | v | v
Мероприятие 4.7.1.Ежемесячная денежная компенсация специалистам |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Реализация мер социальной поддержки работников культуры | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.47.00000.01 |  | 1170512 | 310544 | 429984 | 429984 | v | v | v | v
Мероприятие 4.7.2.Ежемесячная денежная компенсация педагогическим работникам |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Реализация мер социальной поддержки педагогических работников | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.47.73190.02 |  | 440640 | 146880 | 146880 | 146880 | v | v | v | v
Контрольное событие №49. Перечислены денежные компенсации на оплату жилого помещения |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | X | X | 2017-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Контрольное событие №50. Перечислены денежные компенсации на оплату жилого помещения |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | X | X | 2018-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Контрольное событие №51. Перечислены денежные компенсации на оплату жилого помещения |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | X | X | 2019-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Основное мероприятие 4.8. Реализация народных проектов |  | Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Привлечение большего числа детей и молодежи в учреждения культуры | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.48.00000.00 |  | 400000 | 400000 | 0 | 0 | v | v | v | v
Мероприятие 4.8.1.Укомплектование инвентарем объектов народной культуры в отдаленных коми поселках и деревнях МОГО "Ухта" пст Кэмдин |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Привлечение большего числа детей и молодежи в учреждения культуры | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.48.S2460.01 |  | 163000 | 163000 | 0 | 0
[7 empty] | 08.0.48.72460.01 |  | 237000 | 237000 | 0 | 0 | v | v | v | v
Контрольное событие №52. Перечислены денежные компенсации на оплату жилого помещения |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | X | X | 2019-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Контрольное событие №53. Перечислены денежные компенсации на оплату жилого помещения |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | X | X | 2019-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Контрольное событие №54. Перечислены денежные компенсации на оплату жилого помещения |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | X | X | 2019-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Всего по Задаче 4. |  | 9: 455190201.87; 10: 159675039.87; 11: 140257581; 12: 155257581
Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы
Основное мероприятие 5.1. Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | 0 | Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Х | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.99.00000.00 | #REF! | 70075651.26 | 22855375.26 | 23610138 | 23610138 | v | v | v | v
Мероприятие 5.1.1.Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Х | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.99.00000.01 | #REF! | 70075651.26 | 22855375.26 | 23610138 | 23610138 | v | v | v | v
Контрольное событие №55. Выполнены расходы по содержанию и обепечению деятельности МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 2017-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Контрольное событие №56. Выполнены расходы по содержанию и обепечению деятельности МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 2018-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Контрольное событие №57. Выполнены расходы по содержанию и обепечению деятельности МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 2019-12-31 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | v
Основное мероприятие: 5.2. Мониторинг реализации Программы | 0 | Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Х | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 08.0.52.00000.00 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
Контрольное событие №58. Выполнен мониторинг по Программе |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 2017-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | v
Контрольное событие №59. Выполнен мониторинг по Программе |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 2018-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | v
Контрольное событие №60. Выполнен мониторинг по Программе |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 2019-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | v
Всего по Задаче 5. |  | 10: #REF!; 9: 70075651.26; 10: 22855375.26; 11: 23610138; 12: 23610138
Всего по программе "Культура на 2014-2020 годы" |  | 9: 692222388.76; 10: 276383154.76; 11: 200419617; 12: 215419617
* Выполнение контрольного события возможно при выделении средств из бюджета МОГО "Ухта"
* Выполнение контрольного события возможно при выделении средств из бюджета МОГО "Ухта"
|  | Начальник МУ Управление капитального | [7 empty] | Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" -
|  | строительства | [7 empty] | начальник Финансового управления администрации МОГО «Ухта»
|  | ____________________________________ | [7 empty] | _________________________________________________________
|  | А.А. Мишин | [8 empty] | Е.В. Игнатова
|  | "_____" ____________________ 2017 г. | [7 empty] | "_____" ____________________ 2017 г.
СОГЛАСОВАНО
|  | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | [7 empty] | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МОГО "Ухта"
|  | ____________________________________________ | [7 empty] | ____________________________________________
|  | О.И. Курбанова | [7 empty] | Д.В. Кувшинов
|  | "_____" ____________________ 2017 г. | [7 empty] | "____" ____________________ 2017 г.
Исп. Лихачева Т.Ю., тел. 74-20-94

## Лист1
Наименование подпрограммы, мероприятий, контрольных событий | Статус контрольного события * | Ответственные исполнители |  | Ожидаемый результат | Сроки реализации |  | Доп.ФК | Объем ресурсного обеспечения,. руб. | График реализации
|  | руководитель | структурное подразделение |  | начало | окончание (дата контрольного события)
[9 empty] | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Мероприятие 2.1.5. Поставка газа к памятному знаку "Вечный огонь" (договор с ООО "ГАЗПРОМ" от 12.10.2015 № б/н) |  | Рубан Н.И. Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» | Сохранение объектов культурного наследия | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 08.0.21.00000.05 | 16742.32 | v | v | v | v
Контрольное событие №6. Проверено наличие ежемесячных актов о проведении работ по обслуживанию и содержанию объектов культурного наследия |  | Рубан Н.И. Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» | X | X | 2016-12-31 | X | Х |  |  |  | v
Основное мероприятие 2.2. Содействие сохранению и развитию государственных языков Республики Коми |  | Соболев С.С. заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» | Популяризация государственных языков Республики Коми. Увеличение этнокультурных мероприятий | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 08.0.22.00000.00 | 0 | v | v | v | v
Контрольное событие №7. Отчет о выполнении плана мероприятий по сохранению и развитию государственных языков* | 0 | Рубан Н.И. Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» | X | X | 2016-12-31 | X | Х |  |  |  | v