|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯГОРОДСКОГО ОКРУГА «Ухта» |  | «Ухта» КАР КЫТШЛÖНМУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСААДМИНИСТРАЦИЯ |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕШУÖМ |
|  |  | № |  |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |
|  |  | **ПРОЕКТ** |
|  |  | **версия № 4**подпись |

О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2074 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Культура на 2014-2020 годы»

В соответствии с Порядком разработки, корректировки, мониторинга, контроля реализации и оценки эффективности муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1633, Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденными постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1634, Перечнем муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 15 октября 2013 г. № 1883, решением Совета МОГО «Ухта» от 12 декабря 2014 г. № 359 «О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Ухта» на период до 2020 года», администрация постановляет:

1. В постановление администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2074 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Культура на 2014-2020 годы» (далее – постановление) внести следующие изменения:

1.1 Наименование постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Культура».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить муниципальную программу МОГО «Ухта» «Культура» согласно приложению к настоящему постановлению.».

1.3. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01 января 2019 года.

Руководитель

администрации МОГО «Ухта» М.Н. Османов

«Приложение

к Постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. № \_\_\_\_\_\_\_

«Приложение

к Постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 07 ноября 2013 г. № 2074

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы) | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» (далее по тексту - МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта») |
| Соисполнители Программы (подпрограммы) | Муниципальное учреждение Управление капитального строительства (далее - МУ УКС);Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее - МУ «УЖКХ») |
| Цель (цели) Программы (подпрограммы) | Развитие культурного потенциала, сохранение культурного наследия и гармонизация культурной жизни населения муниципального образования, а также развитие туризма  |
| Задачи Программы (подпрограммы) | 1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры2. Сохранение и актуализация материального и нематериального культурного наследия3. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению ресурсов библиотечных и музейных фондов4. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества населения5. Обеспечение реализации муниципальной программы (введена с 01.01.2016)6. Создание условий для развития туризма на территории городского округа (введена с 01.01.2018) |
| Целевые индикаторы (показатели) Программы (подпрограммы) | 1. Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений по отрасли культура (%) (исключен с 01.01.2018)2. Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии в общем числе муниципальных учреждений по отрасли культура (%) (введен с 01.01.2018)3. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности - клубами и учреждениями клубного типа- библиотеками- парками культуры и отдыха (%) (исключен с 01.01.2018)4. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа (%) (введен с 01.01.2018)5. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками (%) (введен с 01.01.2018)6. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности парками культуры и отдыха (%) (введен с 01.01.2018)7. Обеспеченность населения объектами сферы культуры (единиц на 1000 человек населения) (исключен с 01.01.2018) 8. Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры (%) 9. Соответствие количества муниципальных учреждений, выполнивших работы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, количеству учреждений, установленных Соглашением между Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми и Администрацией муниципального образования городского округа «Ухта» (%) (введен с 01.01.2017)10. Уменьшение доли муниципальных учреждений, имеющих неисполненные предписания надзорных органов (%) (введен с 01.01.2017)11. Средняя численность участников клубных формирований в малых городах (с числом жителей до 50 тыс. человек) и сельской местности в расчете на 1 тыс. человек (человек) (исключен с 01.01.2018)12. Доля учреждений культуры, в которых сформирована доступная среда (%) (введен с 01.01.2017)13. Количество посещений организаций культуры к уровню 2010 года (%) (введен с 01.01.2018)14. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (%) (введен с 01.01.2018)15. Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области реализации государственной национальной политики на территории муниципального образования от общей численности населения (%)16. Доля населения, принявшего участие в мероприятиях, популяризирующих государственные языки Республики Коми, от общей численности населения МОГО «Ухта» (%) (исключен с 01.01.2016)17. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений (%)18. Количество проведенных фестивалей и праздников художественных промыслов и ремесел (единиц) (введен с 01.01.2018)19. Количество участников в федеральных и региональных выставках и ярмарках художественных промыслов и ремесел (человек) (введен с 01.01.2018)20. Доля внесенных в электронный каталог предметов музейного фонда от общего числа предметов музейного фонда (%) (исключен с 01.01.2016)21. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в год (%) (введен с 01.01.2018)22. Количество посещений муниципальных библиотек (в том числе посещений WEB-сайта МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта») (тыс. посещений) (исключен с 01.01.2016)23. Охват населения МОГО «Ухта» библиотечным обслуживанием в год (%) (введен с 01.01.2018)24. Доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством «Интернет», от общего объема каталогов муниципальных библиотек МОГО «Ухта» (%)25. Укомплектованность документных фондов библиотек МОГО «Ухта» новыми поступлениями на 1 тысячу человек населения (экземпляров) (введен с 01.01.2015)26. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (единиц) (исключен с 01.01.2018)27. Доля работников, получивших компенсацию, к общему количеству работников, обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации (%) (введен с 01.01.2015)28. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения МОГО «Ухта» (%) (исключен с 01.01.2016)29. Количество клубных формирований, любительских объединений (единиц) (введен с 01.01.2018)30. Количество творческих конкурсов, выставок, проведенных в учреждениях дополнительного образования детей, а также конкурсов, выставок вне учреждений дополнительного образования детей, в которых приняли участие обучающиеся (единиц) 31. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (%) (введен с 01.01.2016)32. Уровень удовлетворенности населения МОГО «Ухта» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры от общего числа опрошенных (%) (исключен с 01.01.2018)33.Уровень удовлетворенности населения МОГО «Ухта» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (% от числа опрошенных) (введен с 01.01.2018)34. Количество реализованных мероприятий в области культуры и досуга (единиц) 35.Рост посещений учреждений культуры населением МОГО «Ухта» к уровню 2013 года (%) (исключен с 01.01.2016)36.Рост посещений учреждений культуры населением МОГО «Ухта» к уровню 2010 года (%) (введен с 01.01.2018)37. Доля мероприятий в области культуры и досуга для инвалидов, запланированных и реализованных муниципальной программой (%) (введен с 01.01.2017)38. Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан (%) (исключен с 01.01.2018)39. Количество выпускников в учреждениях дополнительного образования детей (человек) (исключен с 01.01.2016)40. Доля отдельных категорий граждан, получивших компенсацию, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации (%) (введен с 01.01.2015)41. Удельный вес народных проектов, реализуемых в полном объеме и в установленные сроки, от общего количества народных проектов (%) (введен с 01.01.2017)42. Количество реализованных народных проектов в сфере культуры (единиц) (введен с 01.01.2017)43.Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы (%) (введен с 01.01.2016)44. Уровень ежегодного обеспечения деятельности МУ «Управление культуры» (%) (исключен с 01.01.2019)45. Количество установленных средств ориентирующей информации для туристов (стенды, дорожные указатели, баннеры, информационные щиты и иные конструкции, созданные с целью продвижения туристского потенциала территории МОГО «Ухта» (единиц) (введен с 01.01.2018)46. Наличие визит-центра (да/нет) (введен с 01.01.2018)47. Количество публикаций в разделе «Туризм» на официальном портале администрации МОГО «Ухта» (единиц) (исключен с 01.01.2019)48 Количество изданной, приобретенной, выпущенной полиграфической, печатной и сувенирной продукции о туристском потенциале территории МОГО «Ухта» (единиц) (исключен с 01.01.2019)49. Количество человек, прошедших обучение, переподготовку или повышение квалификации в сфере туризма (человек) (введен с 01.01.2018) |
| Сроки и этапы реализации Программы (подпрограммы) | 2014 – 2021 годы |
| Объемы финансирования Программы (подпрограммы) | Год | Средства федерального бюджета (руб.) | Средства республиканского бюджета (руб.) | Средства местного бюджета (руб.) | Средства от приносящей доход деятельности (руб.) | Всего (руб.) |
| 20142015201620172018201920202021Итого | 733 716,0049 939,6048 000,005 797 163,2075 682,910,00 0,000,006 704 501,71 | 2 982 000,00969 952,001 124 040,0049 407 128,3456 172 268,99122 400,00122 400,00122 400,00111 022 589,33 | 232 657 252,42184 995 785,02215 292 304,28221 178 863,22229 514 665,49267 407 943,00267 407 943,00261 811 258,001 880 266 014,43 | 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 | 236 372 968,42186 015 676,62216 464 344,28276 383 154,76285 762 617,39267 530 343,00267 530 343,00261 933 658,001 997 993 105,47 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы (подпрограммы) | 1. Увеличение доли учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры до 32,0%к 2021 году.2. Увеличение количества населения, участвующего в мероприятиях в области реализации государственной национальной политики на территории муниципального образования до 40,0% от общей численности населения к 2021 году.3. Увеличение доли каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством «Интернет» до 100,0% от общего объема каталогов муниципальных библиотек МОГО «Ухта» к 2021 году.4. Увеличение количества реализованных мероприятий в области культуры и досуга до 7000 единиц к 2021 году.5. Увеличение количества творческих конкурсов, выставок, проведенных в учреждениях дополнительного образования детей, а также конкурсов, выставок вне учреждений дополнительного образования детей, в которых приняли участие обучающиеся до 75 единиц к 2021 году. |

**Приоритеты и цели развития сферы культуры МОГО «Ухта»**

Главной целью Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Ухта» на период до 2020 года (далее - Стратегия) является формирование социальных и экономических условий, обеспечивающих устойчивое повышение благосостояния населения.

С учетом Стратегии приоритетными направлениями в сфере развития культуры, в том числе национальных отношений, в МОГО «Ухта» являются:

- развитие инфраструктуры отрасли «Культура» в МОГО «Ухта»

- сохранение исторического и культурного наследия на территории МОГО «Ухта»;

- обеспечение сохранности и всеобщей доступности информационных ресурсов библиотечных и музейных фондов;

- содействие в обеспечении экономических и социально-культурных условий развития традиционной культуры коми народа и других национальностей, проживающих на территории МОГО «Ухта», с учетом соблюдения прав и свобод граждан;

- создание условий для использования русского языка как государственного языка Российской Федерации и Республики Коми и языка межнационального общения, развитие коми языка как государственного языка Республики Коми;

- приоритетная поддержка инновационных учреждений культуры, включающая создание условий для деятельности творческих коллективов и исполнителей;

- содействие в создании условий для развития туризма на территории городского округа.

Учитывая приоритетные направления в сфере развития культуры, в том числе национальных отношений, в МОГО «Ухта», целью настоящей Программы является развитие культурного потенциала, сохранение культурного наследия и гармонизация культурной жизни населения муниципального образования, а также развитие туризма.

Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач:

1) укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры;

2) сохранение и актуализация материального и нематериального культурного наследия;

3) повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению ресурсов библиотечных и музейных фондов;

4) совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества населения;

5) обеспечение реализации муниципальной программы;

6) создание условий для развития туризма на территории городского округа.

Перечень и характеристики основных мероприятий Программы приведены в таблице 1.1 муниципальной программы.

Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы приведены в таблице 1.2 муниципальной программы.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приведены в таблице 2 муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей Программы (2014 - 2015 гг.) отражены в таблице 3 муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей Программы (2016 - 2021 гг.) отражены в таблице 3.1 муниципальной программы.

Приложение № 1

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от \_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. № \_\_\_\_\_\_\_

Таблица 1.1

Перечень и характеристики

основных мероприятий муниципальной программы МОГО «Ухта»

«Культура»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель основного мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Муниципальная программа «Культура»** |
| **Задача 1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры** |
|  1 | 1.1 Капитальный и текущий ремонт объектов культуры, дополнительного образования детей, объектов культурного наследия | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | 2014 | 2018 | Проведен капитальный или текущий ремонт одного объекта культуры, ежегодно | Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии в общем числе муниципальных учреждений по отрасли культура (введен с 01.01.2018).Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа (введен с 01.01.2018).Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками (введен с 01.01.2018).Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности парками культуры и отдыха (введен с 01.01.2018).Доля учреждений культуры, в которых сформирована доступная среда (введен с 01.01.2017).Количество посещений организаций культуры к уровню 2010 года (введен с 01.01.2018).Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений по отрасли культура (исключен с 01.01.2018).Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности - клубами и учреждениями клубного типа- библиотеками- парками культуры и отдыха (исключен с 01.01.2018).Обеспеченность населения объектами сферы культуры (исключен с 01.01.2018). |
| 2 | 1.2 Проведение капитального и текущего ремонта объектов культуры, дополнительного образования детей, объектов культурного наследия | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | 2019 | 2021 | Проведен капитальный или текущий ремонт одного объекта культуры, ежегодно | Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии в общем числе муниципальных учреждений по отрасли культура (введен с 01.01.2018).Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа (введен с 01.01.2018).Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотекам (введен с 01.01.2018).Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности парками культуры и отдыха (введен с 01.01.2018).Доля учреждений культуры, в которых сформирована доступная среда (введен с 01.01.2017).Количество посещений организаций культуры к уровню 2010 года (введен с 01.01.2018). |
| 3 | 1.3 Строительство, реконструкция, модернизация объектов культуры, дополнительного образования детей, объектов культурного наследия | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» | 2014 | 2017 | Проведена модернизация одного объекта культуры, ежегодно  | Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры.Соответствие количества муниципальных учреждений, выполнивших работы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, количеству учреждений, установленных Соглашением между Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми и Администрацией муниципального образования городского округа «Ухта» (введен с 01.01.2017).Уменьшение доли муниципальных учреждений, имеющих неисполненные предписания надзорных органов (введен с 01.01.2017).Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений по отрасли культура (исключен с 01.01.2018).Обеспеченность населения объектами сферы культуры (исключен с 01.01.2018).Средняя численность участников клубных формирований в малых городах (с числом жителей до 50 тыс. человек) и сельской местности в расчете на 1 тыс. человек (исключен с 01.01.2018)Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности - клубами и учреждениями клубного типа- библиотеками- парками культуры и отдыха (исключен с 01.01.2018). |
| 4 | 1.4 Укрепление и модернизация материально-технической базы в области культуры, дополнительного образования детей, объектов культурного наследия | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | 2014 | 2021 | Выполнены противопожарные мероприятия в одном муниципальном учреждении дополнительного образования, ежегодно  | Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры.Соответствие количества муниципальных учреждений, выполнивших работы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, количеству учреждений, установленных Соглашением между Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми и Администрацией муниципального образования городского округа «Ухта» (введен с 01.01.2017).Уменьшение доли муниципальных учреждений, имеющих неисполненные предписания надзорных органов (введен с 01.01.2017).Доля учреждений культуры, в которых сформирована доступная среда (введен с 01.01.2017).Количество посещений организаций культуры к уровню 2010 года (введен с 01.01.2018).Средняя численность участников клубных формирований в малых городах (с числом жителей до 50 тыс. человек) и сельской местности в расчете на 1 тыс. человек (исключен с 01.01.2018). |
| **Задача 2. Сохранение и актуализация материального и нематериального культурного наследия** |
| 5 | 2.1 Содержание и обслуживание объектов культурного наследия | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | 2014 | 2021 | Проведены ремонтные работы объекта культурного наследия при финансировании городским предприятием в рамках Соглашения о сотрудничестве, ежегодно | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (введен с 01.01.2018). |
| 6 | 2.2 Содействие сохранению и развитию государственных языков Республики Коми | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | 2014 | 2021 | Проведено не менее одного мероприятия для сохранения и развития государственных языков Республики Коми, ежегодно | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области реализации государственной национальной политики на территории муниципального образования от общей численности населения.Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений.Доля населения, принявшего участие в мероприятиях, популяризирующих государственные языки Республики Коми, от общей численности населения МОГО «Ухта» (исключен с 01.01.2016). |
| 7 | 2.3 Реализация государственной национальной политики и поддержка национально-культурных автономий и общественных движений | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | 2014 | 2021 | Реализовано не менее одного проекта, участвовавшего в конкурсе в области реализации государственной национальной политики, ежегодно | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области реализации государственной национальной политики на территории муниципального образования от общей численности населения.Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений.Количество проведенных фестивалей и праздников художественных промыслов и ремесел (введен с 01.01.2018).Количество участников в федеральных и региональных выставках и ярмарках художественных промыслов и ремесел (введен с 01.01.2018).Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (введен с 01.01.2018).Доля населения, принявшего участие в мероприятиях, популяризирующих государственные языки Республики Коми, от общей численности населения МОГО «Ухта» (исключен с 01.01.2016). |
| 8 | 2.4 Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие народных художественных промыслов и ремесел | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | 2018 | 2021 | Проведено не менее двух мероприятий, направленных на развитие народных художественных промыслов и ремесел, ежегодно | Количество проведенных фестивалей и праздников художественных промыслов и ремесел (введен с 01.01.2018).Количество участников в федеральных и региональных выставках и ярмарках художественных промыслов и ремесел (введен с 01.01.2018). |
| **Задача 3. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению ресурсов библиотечных и музейных фондов** |
| 9 | 3.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | 2014 | 2021 | Обеспечено выполнение в полном объеме показателей муниципальных заданий в части публикации музейных предметов, музейных коллекций и в части формирования, учета, хранения и обеспечения сохранности музейных фондов, ежегодно | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в год (введен с 01.01.2018).Доля внесенных в электронный каталог предметов музейного фонда от общего числа предметов музейного фонда (исключен с 01.01.2016). |
| 10 | 3.2 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | 2014 | 2021 | Обеспечено выполнение в полном объеме показателей муниципальных заданий на оказание муниципальными библиотеками муниципальных услуг, работ в части библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей, ежегодно | Доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством «Интернет», от общего объема каталогов муниципальных библиотек МОГО «Ухта».Укомплектованность документных фондов библиотек МОГО «Ухта» новыми поступлениями на 1 тысячу человек населения (введен с 01.01.2015).Охват населения МОГО «Ухта» библиотечным обслуживанием в год(введен с 01.01.2018).Количество посещений муниципальных библиотек (в том числе посещений WEB-сайта МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта») (исключен с 01.01.2016).Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (исключен с 01.01.2018). |
| 11 | 3.3 Комплектование документных (книжных) фондов муниципальных библиотек | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | 2014 | 2021 | Ежегодное увеличение документных (книжных) фондов муниципальных библиотек на 6 300 экземпляров | Доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством «Интернет», от общего объема каталогов муниципальных библиотек МОГО «Ухта».Укомплектованность документных фондов библиотек МОГО «Ухта» новыми поступлениями на 1 тысячу человек населения(введен с 01.01.2015).Охват населения МОГО «Ухта» библиотечным обслуживанием в год (введен с 01.01.2018).Количество посещений муниципальных библиотек (в том числе посещений WEB-сайта МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта») (исключен с 01.01.2016).Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (исключен с 01.01.2018). |
| 12 | 3.4 Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | 2015 | 2017 | Документы на предоставление денежной компенсации специалистами библиотек и музеев, работающими и проживающими в сельских населенных пунктах или поселках городского типа предоставлены в полном объеме, ежемесячно | Доля работников, получивших компенсацию, к общему количеству работников, обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации(введен с 01.01.2015). |
| 13 | 3.5 Выплата денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательныхорганизаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | 2018 | 2018 | Специалистами библиотек и музеев предоставлены копии квитанций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для возмещения расходов в 100 % объеме, ежемесячно | Доля работников, получивших компенсацию, к общему количеству работников, обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации (введен с 01.01.2015). |
| 14 | 3.6 Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | 2019 | 2021 | Произведен возврат денежных средств по предоставленным документам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не менее восьми специалистам библиотек и музеев, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, ежемесячно | Доля работников, получивших компенсацию, к общему количеству работников, обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации(введен с 01.01.2015). |
| 15 | 3.7 Организация выставок муниципальными музеями | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | 2019 | 2021 | Экспонирование предметов основного фонда в объеме не менее 3600 единиц хранения, ежегодно | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в год (введен с 01.01.2018). |
| **Задача 4. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества населения** |
| 16 | 4.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досуговой сферы | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | 2014 | 2021 | Обеспечено выполнение в полном объеме показателей муниципальных заданий на оказание муниципальными учреждениями культурно-досуговой сферы муниципальных услуг по организации деятельности клубных формирований и проведению мероприятий, ежегодно | Количество клубных формирований, любительских объединений (введен с 01.01.2018).Уровень удовлетворенности населения МОГО «Ухта» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (введен с 01.01.2018).Уровень удовлетворенности населения МОГО «Ухта» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры от общего числа опрошенных(исключен с 01.01.2018).Количество реализованных мероприятий в области культуры и досуга.Доля мероприятий в области культуры и досуга для инвалидов, запланированных и реализованных муниципальной программой(введен с 01.01.2017).Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан (исключен с 01.01.2018).Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения МОГО «Ухта»(исключен с 01.01.2016).Рост посещений учреждений культуры населением МОГО «Ухта» к уровню 2013 года (исключен с 01.01.2016). |
| 17 | 4.2 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | 2014 | 2021 | Обеспечено выполнение в полном объеме показателей муниципальных заданий на оказание муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в области искусств по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств и реализация дополнительных общеразвивающих программ, ежегодно | Количество творческих конкурсов, выставок, проведенных в учреждениях дополнительного образования детей, а также конкурсов, выставок вне учреждений дополнительного образования детей, в которых приняли участие обучающиеся.Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей(введен с 01.01.2016).Уровень удовлетворенности населения МОГО «Ухта» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (введен с 01.01.2018).Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры от общего числа опрошенных (исключен с 01.01.2018).Количество выпускников в учреждениях дополнительного образования детей (исключен с 01.01.2016). |
| 18 | 4.3 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) центром обслуживания объектов культуры | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | 2014 | 2021 | Проведена работа по обслуживанию зданий и сооружений в соответствии с муниципальным заданием, ежегодно | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (введен с 01.01.2018).Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры от общего числа опрошенных (исключен с 01.01.2018).Рост посещений учреждений культуры населением МОГО «Ухта» к уровню 2010 года (введен с 01.01.2018). |
| 19 | 4.4 Организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реализация творческих проектов в области культуры | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | 2014 | 2021 | Организовано и проведено не менее одного городского мероприятия в области культуры, в том числе с участием инвалидов различных категорий, ежегодно | Количество реализованных мероприятий в области культуры и досуга.Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (введен с 01.01.2016).Доля мероприятий в области культуры и досуга для инвалидов, запланированных и реализованных муниципальной программой (введен с 01.01.2017).Удельный вес народных проектов, реализуемых в полном объеме и в установленные сроки, от общего количества народных проектов (введен с 01.01.2017).Количество реализованных народных проектов в сфере культуры (введен с 01.01.2017).Рост посещений учреждений культуры населением МОГО «Ухта» к уровню 2010 года (введен с 01.01.2018).Количество клубных формирований, любительских объединений (введен с 01.01.2018).Рост посещений учреждений культуры населением МОГО «Ухта» к уровню 2013 года (исключен с 01.01.2016).Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения МОГО «Ухта»(исключен с 01.01.2016).Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан (исключен с 01.01.2018).  |
| 20 | 4.5 Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | 2014 | 2021 | Организовано не менее одной поездки для участия в конкурсах одаренных детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования, ежегодно | Количество творческих конкурсов, выставок, проведенных в учреждениях дополнительного образования детей, а также конкурсов, выставок вне учреждений дополнительного образования детей, в которых приняли участие обучающиеся. Количество выпускников в учреждениях дополнительного образования детей (исключен с 01.01.2016). |
| 21 | 4.6 Реализация малых проектов в сфере культуры | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | 2014 | 2016 | Реализовано не менее одного малого проекта, ежегодно | Уровень удовлетворенности населения МОГО «Ухта» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры от общего числа опрошенных (исключен с 01.01.2018). |
| 22 | 4.7 Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательныхорганизаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | 2015 | 2017 | Сформированы списки на выплату компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, ежемесячно | Доля отдельных категорий граждан, получивших компенсацию, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации (введен с 01.01.2015). |
| 23 | 4.8 Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам и специалистам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | 2018 | 2021 | Произведен возврат денежных средств по оплате жилого помещения и коммунальных услуг не менее пяти педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, ежемесячно | Доля отдельных категорий граждан, получивших компенсацию, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации (введен с 01.01.2015). |
| 24 | 4.9 Реализация народных проектов | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | 2017 | 2021 | Отобрано не менее одного народного проекта в рамках реализации проекта «Народный бюджет», ежегодно  | Удельный вес народных проектов, реализуемых в полном объеме и в установленные сроки, от общего количества народных проектов (введен с 01.01.2017).Количество реализованных народных проектов в сфере культуры (введен с 01.01.2017). |
| **Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы** |
| 25 | 5.1 Содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | 2016 | 2021 | Функции, возложенные на МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта», выполнены в полном объеме, ежегодно | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы (введен с 01.01.2016).Уровень ежегодного обеспечения деятельности МУ «Управление культуры» (исключен с 01.01.2019). |
| 26 | 5.2 Мониторинг реализации Программы | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | 2016 | 2021 | Ежеквартально проведен мониторинг реализации Программы  | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы (введен с 01.01.2016).Уровень ежегодного обеспечения деятельности МУ «Управление культуры» (исключен с 01.01.2019). |
| **Задача 6. Создание условий для развития туризма на территории городского округа** |
| 27 | 6.1 Изготовление и установка средств ориентирующей информации для туристов (стенды, дорожные указатели, баннеры, информационные щиты и иные конструкции, созданные с целью продвижения туристского потенциала территории МОГО «Ухта») | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | 2018 | 2021 | Разработаны новые макеты указателей ориентирующей информации с предварительным определением мест их установки, ежегодно | Количество установленных средств ориентирующей информации для туристов (стенды, дорожные указатели, баннеры, информационные щиты и иные конструкции, созданные с целью продвижения туристского потенциала территории МОГО «Ухта») (введен с 01.01.2018).Наличие визит-центра (введен с 01.01.2018). |
| 28 | 6.2 Создание визит-центра с функцией информационного туристического центра | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | 2018 | 2021 | Функции, возложенные на информационный туристический центр, выполнены в полном объеме, ежегодно | Наличие визит-центра (введен с 01.01.2018). Количество установленных средств ориентирующей информации для туристов (стенды, дорожные указатели, баннеры, информационные щиты и иные конструкции, созданные с целью продвижения туристского потенциала территории) МОГО «Ухта» (введен с 01.01.2018).Количество человек, прошедших обучение, переподготовку или повышение квалификации в сфере туризма (введен с 01.01.2018). |
| 29 | 6.3 Создание, наполнение и поддержание в актуальном состоянии раздела «Туризм» на официальном портале администрации МОГО «Ухта» | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | 2018 | 2018 | Размещено не менее 14 публикаций в разделе «Туризм» на официальном портале администрации МОГО «Ухта», ежегодно | Количество публикаций в разделе «Туризм» на официальном портале администрации МОГО «Ухта»(исключен с 01.01.2019).Количество изданной, приобретенной, выпущенной полиграфической, печатной и сувенирной продукции о туристском потенциале территории МОГО «Ухта» (исключен с 01.01.2019). |
| 30 | 6.4 Издание, приобретение, выпуск полиграфической, печатной и сувенирной продукции о туристском потенциале территории МОГО «Ухта»  | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | 2018 | 2018 | Издано не менее одного вида буклетов о туристском потенциале территории МОГО «Ухта», ежегодно  | Количество изданной, приобретенной, выпущенной полиграфической, печатной и сувенирной продукции о туристском потенциале территории МОГО «Ухта» (исключен с 01.01.2019).Количество публикаций в разделе «Туризм» на официальном портале администрации МОГО «Ухта»(исключен с 01.01.2019). |
| 31 | 6.5 Содействие развитию кадрового потенциала в сфере туризма | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | 2018 | 2021 | Принято участие в семинарах и мероприятиях по обмену опытом в сфере туризма, ежегодно | Количество человек, прошедших обучение, переподготовку или повышение квалификации в сфере туризма (введен с 01.01.2018). |

Таблица 1.2

Перечень и сведения

о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы МОГО «Ухта»

«Культура»

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения индикатора (показателя) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **Муниципальная программа«Культура»** |
| **Задача 1.Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры** |
| 1 | Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений по отрасли культура | % | 36,0 | 36,0 | 34,3 | 31,4 | 31,4 | 28,6 | - | - | - | - |
| 2 | Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии в общем числе муниципальных учреждений по отрасли культура  | % | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: - клубами и учреждениями клубного типа - библиотеками- парками культуры и отдыха  | % | 129,3100,0100,0 | 129,3100,0100,0 | 129,3100,0100,0 | 129,3100,0100,0 | 129,3100,0100,0 | 129,3100,0100,0 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа  | % | - | - | - | - | - | - | 128,9 | 128,9 | 128,9 | 100,0 |
| 5 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками  | % | - | - | - | - | - | - | 109,1 | 109,1 | 109,1 | 100,0 |
| 6 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности парками культуры и отдыха  | % | - | - | - | - | - | - | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 7 | Обеспеченность населения объектами сферы культуры  | единиц на 1000 человек населения | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | - | - | - | - |
| 8 | Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры | % | 14,0 | 16,0 | 17,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 24,0 | 32,0 | 32,0 |
| 9 | Соответствие количества муниципальных учреждений, выполнивших работы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, количеству учреждений, установленных Соглашением между Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми и Администрацией муниципального образования городского округа «Ухта» | % | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 10 | Уменьшение доли муниципальных учреждений, имеющих неисполненные предписания надзорных органов | % | - | - | - | - | - | 33,3 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| 11 | Средняя численность участников клубных формирований в малых городах (с числом жителей до 50 тыс. человек) и сельской местности в расчете на 1 тыс. человек  | человек | - | - | - | - | - | 209,6 | - | - | - | - |
| 12 | Доля учреждений культуры, в которых сформирована доступная среда  | % | - | - | - | - | - | 29,0 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,0 |
| 13 | Количество посещений организаций культуры к уровню 2010 года | % | - | - | - | - | - | - | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 |
| **Задача 2. Сохранение и актуализация материального и нематериального культурного наследия** |
| 14 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | - | - | - | - | - | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 15 | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области реализации государственной национальной политики на территории муниципального образования от общей численности населения | % | 17,0 | 17,5 | 18,2 | 18,7 | 18,7 | 19,2 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 40,0 |
| 16 | Доля населения, принявшего участие в мероприятиях, популяризирующих государственные языки Республики Коми, от общей численности населения МОГО «Ухта» | % | 17,0 | 17,0 | 17,5 | 17,5 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | % | 54,0 | 54,0 | 55,5 | 57,0 | 58,5 | 60,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 |
| 18 | Количество проведенных фестивалей и праздников художественных промыслов и ремесел  | единиц | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | Количество участников в федеральных и региональных выставках и ярмарках художественных промыслов и ремесел | человек | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Задача 3. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению ресурсов библиотечных и музейных фондов** |
| 20 | Доля внесенных в электронный каталог предметов музейного фонда от общего числа предметов музейного фонда  | % | 0 | 0 | 0,1 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в год | % | - | - | - | - | - | - | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 22 | Количество посещений муниципальных библиотек (в том числе посещений WEB-сайта МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта») | тыс.посещений | 250,7 | 250,8 | 250,8 | 250,9 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Охват населения МОГО «Ухта» библиотечным обслуживанием в год | % | - | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 24 | Доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством «Интернет», от общего объема каталогов муниципальных библиотек МОГО «Ухта» | % | 17,1 | 18,5 | 20,0 | 21,0 | 23,0 | 25,0 | 99,4 | 99,5 | 100,0 | 100,0 |
| 25 | Укомплектованность документных фондов библиотек МОГО «Ухта» новыми поступлениями на 1 тысячу человек населения  | экземпляров | - | - | - | 7,6 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 26 | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | единиц | - | - | - | - | - | 1,9 | - | - | - | - |
| 27 | Доля работников, получивших компенсацию, к общему количеству работников, обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации  | % | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **Задача 4. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества населения** |
| 28 | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений,от общей численности населения МОГО «Ухта» | % | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Количество клубных формирований, любительских объединений | единиц | - | - | - | - | - | - | 320 | 335 | 335 | 335 |
| 30 | Количество творческих конкурсов, выставок, проведенных в учреждениях дополнительного образования детей, а также конкурсов, выставок вне учреждений дополнительного образования детей, в которых приняли участие обучающиеся | единиц | 62,0 | 65,0 | 67,0 | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 75,0 |
| 31 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей  | % | - | - | - | - | 7 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,5 |
| 32 | Уровень удовлетворенности населения МОГО «Ухта» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры от общего числа опрошенных | % | 70,0 | 69,9 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 75,0 | - | - | - | - |
| 33 | Уровень удовлетворенности населения МОГО «Ухта» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % от числа опрошенных | - | - | - | - | - | - | 60,0 | 65,0 | 69,9 | 69,9 |
| 34 | Количество реализованных мероприятий в области культуры и досуга  | единиц | 7900 | 7910 | 7915 | 7920 | 7925 | 7930 | 7935 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 35 | Рост посещений учреждений культуры населением МОГО «Ухта» к уровню 2013 года  | % | 0 | 100 | 0,1 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Рост посещений учреждений культуры населением МОГО «Ухта» к уровню 2010 года | % | - | - | - | - | - | - | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 |
| 37 | Доля мероприятий в области культуры и досуга для инвалидов, запланированных и реализованных муниципальной программой  | % | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 38 | Доля граждан, признающих навыки достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан | % | - | - | - | - | - | 42,0 | - | - | - | - |
| 39 | Количество выпускников в учреждениях дополнительного образования детей | человек | 122 | 130 | 125 | 125 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Доля отдельных категорий граждан, получивших компенсацию, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации  | % | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 41 | Удельный вес народных проектов, реализуемых в полном объеме и в установленные сроки, от общего количества народных проектов  | % | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 42 | Количество реализованных народных проектов в сфере культуры  | единиц | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы** |
| 43 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы  | % | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 44 | Уровень ежегодного обеспечения деятельности МУ «Управление культуры»  | % | - | - | - | - | - | - | 100,0 | - | - | - |
| **Задача 6. Создание условий для развития туризма на территории городского округа** |
| 45 | Количество установленных средств ориентирующей информации для туристов (стенды, дорожные указатели, баннеры, информационные щиты и иные конструкции, созданные с целью продвижения туристского потенциала территории МОГО «Ухта» | единиц | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 46 | Наличие визит-центра | да/нет | - | - | - | - | - | - | нет | да | да | да |
| 47 | Количество публикаций в разделе «Туризм» на официальном портале администрации МОГО «Ухта»  | единиц | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
| 48 | Количество изданной, приобретенной, выпущенной полиграфической, печатной и сувенирной продукции о туристском потенциале территории МОГО «Ухта» | единиц | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 49 | Количество человек, прошедших обучение, переподготовку или повышение квалификации в сфере туризма  | человек | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |

Таблица 2

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы МОГО «Ухта»

«Культура»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид правового акта | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Распоряжение администрации МОГО «Ухта» | О внесении изменений враспоряжение администрации МОГО «Ухта» от 23.06.2014 № 110/2-р«Об утверждении новой редакции планамероприятий («дорожной карты»)по изменениям, направленным наповышение эффективности сферыкультуры в МОГО «Ухта»  | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» | 19.02.2019(№ 48-р)  |
| 2 | Постановление администрации МОГО «Ухта» | Об утверждении Положения о сохранении, использовании, популяризации и охране объектов культурного наследия МОГО «Ухта» | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» | 13.05.2014(№ 790) |
| 3 | Постановление администрации МОГО «Ухта» | О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2074 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Культура на 2014-2020 годы» | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» | 2014-2018(по мере необходимости) |
| 4 | Решение Совета МОГО «Ухта» | О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 10.09.2015 № 431 «Об увековечении памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, исторических событий и памятных дат в МОГО «Ухта»» | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» | 23.06.2016(№ 74) |
| 5 | Постановление администрации МОГО «Ухта» | Об оплате труда работниковмуниципальных учрежденийкультуры МОГО «Ухта» | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» | 2018-2019 |
| 6 | Постановление администрации МОГО «Ухта» | Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» | 27.12.2018(№ 2947) |
| 7 | Постановление администрации МОГО «Ухта» | О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2074 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Культура» | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» | 2019-2021(по мере необходимости) |
| 8 | Распоряжение администрации МОГО «Ухта» | Об утверждении Плана мероприятий по развитию народных художественных промыслов и ремесел на период 2018 – 2019 годы | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» | 23.08.2018(№ 300-р) |

Таблица 3

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Культура»

| **№** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы,** **основного мероприятия** | **Ответственные исполнители соисполнители** | **Расходы (руб.)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **источники финансирования** | **2014** | **2015** | **ВСЕГО** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Культура» |   | ВСЕГО  | 236372968,42 | 186 015 676,62 | 422 388 645,04 |
| Федеральный бюджет | 733716 | 49 939,60 | 783 655,60 |
| Бюджет РК | 2 982000 | 969 952 | 3 951 952 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 232657252,42 | 184 995 785,02 | 417 653 037,44 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 236372968,42 | 186 015 676,62 | 422 388 645,04 |
| Федеральный бюджет | 733716 | 49 939,60 | 783 655,60 |
| Бюджет РК | 2 982 000 | 969 952 | 3 951 952 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 232657252,42 | 184 995 785,02 | 417 653 037,44 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ УКС | ВСЕГО  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 «Культурное наследие МОГО «Ухта» - наше достояние» | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 14 582 403,65 | 13 576 317,86 | 28 158 721,51 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 14 582 403,65 | 13 576 317,86 | 28 158 721,51 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 1.1. Создание условий для сохранения и доступа граждан к культурному наследию МОГО «Ухта» |
| 1.1.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями  | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 9 984 219 | 10 536 843 | 20 521 062 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 9 984 219 | 10 536 843 | 20 521 062 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Капитальные и текущий ремонт объектов культурного наследия и музеев | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Капитальные и текущий ремонт объектов культурного наследия и музеев управлением культуры | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Строительство, реконструкция, модернизация объектов культурного наследия и музеев | МУ УКС | ВСЕГО  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Укрепление и модернизация материально-технической базы в области культурного наследия и музейного дела | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | Укрепление и модернизация материально-технической базы в области культурного наследия и музейного дела, в том числе мероприятия по государственной охране объектов культурного наследия - управление культуры | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7 | Содержание и обслуживание объектов культурного наследия, проведение музейных мероприятий музеями | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 1 450 000 | 0,00 | 1 450 000 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 1 450 000 | 0,00 | 1 450 000 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8 | Содержание и обслуживание объектов культурного наследия, проведение музейных мероприятий музеями управлением культуры | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 3 148 184,65 | 3 014 874,86 | 6 163 059,51 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 3 148 184,65 | 3 014 874,86 | 6 163 059,51 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9 | Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 0,00 | 24 600 | 24 600 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 24600 | 24 600 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Организация отдыха и развитие творческого потенциала жителей МОГО «Ухта» | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 209 244 882,77 | 161 483 574,76 | 370 728 457,53 |
| Федеральный бюджет | 733 716 | 49 939,60 | 783 655,60 |
| Бюджет РК | 2 982 000 | 969 952 | 3 951 952 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 205 529 166,77 | 160 463 683,16 | 365 992 849,93 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ УКС | ВСЕГО  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2.1. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих доступность населению МОГО «Ухта» культурных ресурсов |
| 2.1.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досуговой сферы | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 65 399 982,33 | 62 533 341,26 | 127 933 323,59 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 65 399 982,33 | 62 533 341,26 | 127 933 323,59 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками  | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 30 070 772,46 | 25 178 861 | 55 249 633,46 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 30 070 772,46 | 25 178 861 | 55 249 633,46 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 47 221 435 | 46 207 335,65 | 93 428 770,65 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 47 221 435 | 46 207 335,65 | 93 428 770,65 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры  | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 28 260 897 | 24 823 445,25 | 53 084 342,25 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 28 260 897 | 24 823 445,25 | 53 084 342,25 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5 | Капитальный и текущий ремонт объектов культурно-досуговой сферы | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 10 921 500 | 0,00 | 10 921 500 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 10 921 500 | 0,00 | 10 921 500 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6 | Капитальный и текущий ремонт библиотек | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7 | Капитальный и текущий ремонт учреждений дополнительного образования детей в области искусств | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8 | Строительство, реконструкция, модернизация учреждений культуры | МУ УКС | ВСЕГО  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.9 | Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культурно-досуговой сферы | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 10 921 772,97 | 957 900 | 11 879 672,97 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 244 500 | 244 500 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 10 921 772,97 | 713 400 | 11 635 172,97 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.10 | Укрепление и модернизация материально-технической базы библиотек | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 7 616,00 | 9 739,60 | 17 355,60 |
| Федеральный бюджет | 7 616,00 | 9 739,60 | 17 355,60 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.11 | Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей в области искусств | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 2 226 100 | 0,00 | 2 226 100 |
| Федеральный бюджет | 726 100 | 0,00 | 726 100 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 1 500 000 | 0,00 | 1 500 000 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.12 | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры за счет средств местного бюджета | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 1 297 200 | 0,00 | 1 297 200 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 1 297 200 | 0,00 | 1 297 200 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.13 | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры за счет средств местного бюджета | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 2 536 600 | 0,00 | 2 536 600 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 2 536 600 | 0,00 | 2 536 600 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.14 | Комплектование документных (книжных) фондов библиотек  | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 0,00 | 758 800 | 758 800 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 40 200 | 40 200 |
| Бюджет РК | 0,00 | 224 300 | 224 300 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 494 300 | 494 300 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.15 | Комплектование документных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств местного бюджета | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 445 400 | 0,00 | 445 400 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 445 400 | 0,00 | 445 400 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.16 | Комплектование документных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств республиканского бюджета | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 445 400 | 0,00 | 445 400 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 445 400 | 0,00 | 445 400 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.17 | Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 0,00 | 724 152 | 724 152 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 240 152 | 240 152 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 484 000 | 484 000 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2.2. Совершенствование условий для выявления и реализации творческого потенциала населения, формирование среды активного отдыха жителей МОГО «Ухта» |
| 2.2.1 | Организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реализация творческих проектов в области культуры учреждениями культурно-досуговой сферы | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 8 028 220,88 | 0,00 | 8 028 220,88 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 8 028 220,88 | 0,00 | 8 028 220,88 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реализация творческих проектов в области культуры библиотеками | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 166 000 | 0,00 | 166 000 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 166 000 | 0,00 | 166 000 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реализация творческих проектов в области культуры учреждениями дополнительного образования детей в области искусств | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | Организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реализация творческих проектов в области культуры управлением культуры | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 1 265 986,13 | 0,00 | 1 265 986,13 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 1 265 986,13 | 0,00 | 1 265 986,13 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи учреждениями культурно-досуговой сферы | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6 | Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи библиотеками | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7 | Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи учреждениями дополнительного образования детей в области искусств | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 30 000 | 0,00 | 30 000 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 30 000 | 0,00 | 30 000 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.8 | Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи управлением культуры | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.9 | Реализация малых проектов в сфере культуры | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 0,00 | 290 000 | 290 000 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 261 000 | 261 000 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 29 000 | 29 000 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 «Укрепление межнациональных отношений в сфере культуры МОГО «Ухта» | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 12 545 682 | 10 955 784 | 23 501 466 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 12 545 682 | 10 955 784 | 23 501 466 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ УКС | ВСЕГО  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3.1. Формирование и развитие культурного бренда "Ухта многонациональная" |
| 3.1.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) объединенным центром народной культуры | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 12 405 682 | 10 905 784 | 23 311 466 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 12 405 682 | 10 905 784 | 23 311 466 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Капитальный и текущий ремонт учреждений объектов объединенного центра народной культуры | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Строительство, реконструкция, модернизация объектов объединенного центра народной культуры | МУ УКС | ВСЕГО  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов объединенного центра народной культуры | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5 | Содействие сохранению и развитию государственных языков Республики Коми учреждениями культурно-досуговой сферы | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6 | Содействие сохранению и развитию государственных языков Республики Коми библиотеками | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.7 | Содействие сохранению и развитию государственных языков Республики Коми учреждениями дополнительного образования детей в области искусств | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.8 | Содействие сохранению и развитию государственных языков Республики Коми объединенным центром народной культуры | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 30 000 | 0,00 | 30 000 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 30 000 | 0,00 | 30 000 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9 | Содействие сохранению и развитию государственных языков Республики Коми управлением культуры | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.10 | Реализация государственной национальной политики и поддержка национально-культурных автономий и общественных движений в МОГО «Ухта» управлением культуры | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.11 | Реализация государственной национальной политики и поддержка национально-культурных автономий и общественных движений в МОГО «Ухта» объединенным центром народной культуры | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 110 000 | 0,00 | 110 000 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 110 000 | 0,00 | 110 000 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.12 | Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 0,00 | 50 000 | 50 000 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 50 000 | 50 000 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3.1

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Культура»

| **№** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы,** **основного мероприятия** | **Ответственные исполнители, соисполнители** | **Расходы (руб.)** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **источники финансирования** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **ВСЕГО** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Культура» |   | ВСЕГО  | 216 464 344,28 | 276 383 154,76 | 285 762 617,39 | 267 530 343,00 | 267 530 343,00 | 261 933 658,00 | 1 575 604 460,43 |
| Федеральный бюджет | 48 000,00 | 5 797 163,20 | 75 682,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 920 846,11 |
| Бюджет РК | 1 124 040,00 | 49 407 128,34 | 56 172 268,99 | 122 400,00 | 122 400,00 | 122 400,00 | 107 070 637,33 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 215 292 304,28 | 221 178 863,22 | 229 514 665,49 | 267 407 943,00 | 267 407 943,00 | 261 811 258,00 | 1 462 612 976,99 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 216 464 344,28 | 276 124 096,27 | 285 719 651,90 | 267 530 343,00 | 267 530 343,00 | 261 933 658,00 | 1 575 302 436,45 |
| Федеральный бюджет | 48 000,00 | 5 797 163,20 | 75 682,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 920 846,11 |
| Бюджет РК | 1 124 040,00 | 49 407 128,34 | 56 172 268,99 | 122 400,00 | 122 400,00 | 122 400,00 | 107 070 637,33 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 215 292 304,28 | 220 919 804,73 | 229 471 700,00 | 267 407 943,00 | 267 407 943,00 | 261 811 258,00 | 1 462 310 953,01 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ УКС | ВСЕГО  | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 |
| МУ «УЖКХ» | ВСЕГО  | 0,00 | 259 058,49 | 42 965,49 | - | - | - | 302 023,98 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 259 058,49 | 42 965,49 | - | - | - | 302 023,98 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
| **Задача 1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры** |
| 1.1. | Капитальный и текущий ремонт объектов культуры, дополнительного образования детей, объектов культурного наследия | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 13 605 298,57 | 31 647 711,02 | 530 043,36 | - | - | - | 45 783 052,95 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 15 418 758,54 | 0,00 | - | - | - | 15 418 758,54 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 13 605 298,57 | 16 228 952,48 | 530 043,36 | - | - | - | 30 364 294,41 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
| 1.2. | Проведение капитального и текущего ремонта объектов культуры, дополнительного образования детей, объектов культурного наследия | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | - | - | - | 152 260,00 | 152 260,00 | 0,00 | 304 520,00 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | 152 260,00 | 152 260,00 | 0,00 | 304 520,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Строительство, реконструкция, модернизация объектов культуры, дополнительного образования детей, объектов культурного наследия | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта»МУ УКС | ВСЕГО  | 0,00 | 0,00 | **-** | - | - | - | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 |
| 1.4. | Укрепление и модернизация материально-технической базы в области культуры, дополнительного образования детей, объектов культурного наследия | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 1 094 923,98 | 18 020 886,67 | 2 664 893,34 | 457 496,00 | 457 496,00 | 0,00 | 22 695 695,99 |
| Федеральный бюджет | 8 900,00 | 5 711 890,00 | 36 142,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 756 932,77 |
| Бюджет РК | 522 700,00 | 5 532 237,90 | 967 893,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 022 831,03 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 563 323,98 | 6 776 758,77 | 1 660 857,44 | 457 496,00 | 457 496,00 | 0,00 | 9 915 932,19 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 2. Сохранение и актуализация материального и нематериального культурного наследия** |
| 2.1. | Содержание и обслуживание объектов культурного наследия | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 1 740 620,80 | 367 741,20 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208 362,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 1 740 620,80 | 367 741,20 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208 362,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «УЖКХ» | ВСЕГО  | 0,00 | 259 058,49 | 42 965,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 023,98 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 259 058,49 | 42 965,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 023,98 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Содействие сохранению и развитию государственных языков Республики Коми | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Реализация государственной национальной политики и поддержка национально-культурных автономий и общественных движений | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие народных художественных промыслов и ремесел | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 3. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению ресурсов библиотечных и музейных фондов** |
| 3.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 10 707 475,00 | 13 262 087,67 | 16 089 869,25 | 14 120 108,00 | 14 120 108,00 | 13 607 402,00 | 81 907 049,92 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 2 620 392,00 | 5 353 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 974 215,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 10 707 475,00 | 10 641 695,67 | 10 736 046,25 | 14 120 108,00 | 14 120 108,00 | 13 607 402,00 | 73 932 834,92 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 24 373 409,00 | 29 671 291,58 | 36 043 886,79 | 31 298 111,00 | 31 298 111,00 | 30 459 456,00 | 183 144 265,37 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 4 595 474,77 | 11 406 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 001 909,77 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 24 373 409,00 | 25 075 816,81 | 24 637 451,79 | 31 298 111,00 | 31 298 111,00 | 30 459 456,00 | 167 142 355,60 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Комплектование документных (книжных) фондов муниципальных библиотек | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 491 500,00 | 488 100,00 | 488 900,00 | 224 700,00 | 224 700,00 | 0,00 | 1 917 900,00 |
| Федеральный бюджет | 39 100,00 | 36 700,00 | 39 540,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 340,14 |
| Бюджет РК | 226 200,00 | 225 700,00 | 224 659,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 559,86 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 226 200,00 | 225 700,00 | 224 700,00 | 224 700,00 | 224 700,00 | 0,00 | 1 126 000,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 188 000,00 | 135 863,00 | - | - | - | - | 323 863,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 188 000,00 | 135 863,00 | - | - | - | - | 323 863,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 |
| 3.5. | Выплата денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательныхорганизаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | - | - | 138 849,00 | - | - | - | 138 849,00 |
| Федеральный бюджет | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
| Бюджет РК | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | 138 849,00 | - | - | - | 138 849,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
| 3.6. | Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | - | - | - | 143 328,00 | 143 328,00 | 143 328,00 | 429 984,00 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | 143 328,00 | 143 328,00 | 143 328,00 | 429 984,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7. | Организация выставок муниципальными музеями | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет РК | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | - | - |
| **Задача 4. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества населения** |
| 4.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досуговой сферы | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 69 909 328,50 | 82 170 144,40 | 98 379 694,78 | 90 979 813,00 | 90 979 813,00 | 87 668 945,00 | 520 087 738,68 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 15 768 523,23 | 30 225 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 993 915,23 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 69 909 328,50 | 66 401 621,17 | 68 154 302,78 | 90 979 813,00 | 90 979 813,00 | 87 668 945,00 | 474 093 823,45 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 45 117 761,89 | 48 957 459,66 | 56 591 402,02 | 55 186 614,00 | 55 186 614,00 | 55 106 614,00 | 316 146 465,57 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 4 811 300,00 | 7 577 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 388 486,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 45 117 761,89 | 44 146 159,66 | 49 014 216,02 | 55 186 614,00 | 55 186 614,00 | 55 106 614,00 | 303 757 979,57 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) центром обслуживания объектов культуры | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 23 745 099,00 | 24 820 650,46 | 49 998 747,69 | 47 910 181,00 | 47 910 181,00 | 47 890 181,00 | 242 275 040,15 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 23 745 099,00 | 24 820 650,46 | 49 998 747,69 | 47 910 181,00 | 47 910 181,00 | 47 890 181,00 | 242 275 040,15 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реализация творческих проектов в области культуры | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 1 066 961,00 | 2 869 361,35 | 1 904 310,47 | 4 270 000,00 | 4 270 000,00 | 4 270 000,00 | 18 650 632,82 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 48 573,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 573,20 |
| Бюджет РК | 0,00 | 50 861,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 861,90 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 1 066 961,00 | 2 769 926,25 | 1 904 310,47 | 4 270 000,00 | 4 270 000,00 | 4 270 000,00 | 18 551 197,72 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6. | Реализация малых проектов в сфере культуры | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 182 968,00 | - | - | - | - | - | 182 968,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Бюджет РК | 160 100,00 | - | - | - | - | - | 160 100,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 22 868,00 | - | - | - | - | - | 22 868,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 4.7. | Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транс портных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 768 040,00 | 457 424,00 | - | - | - | - | 1 225 464 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 |
| Бюджет РК | 215 040,00 | 146 880,00 | - | - | - | - | 361 920,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 553 000,00 | 310 544,00 | - | - | - | - | 863 544,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 |
| 4.8. | Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам и специалистам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | - | - | 406 662,00 | 552 384,00 | 552 384,00 | 552 384,00 | 2 063 814,00 |
| Федеральный бюджет | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | - | - | 146 880,00 | 122 400,00 | 122 400,00 | 122 400,00 | 514 080,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | 259 782,00 | 429 984,00 | 429 984,00 | 429 984,00 | 1 549 734,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9. | Реализация народных проектов | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | - | 400 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | - | 237 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 000,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | - | 163 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 000,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 5.Обеспечение реализации муниципальной программы** |  |  |  | - |
| 5.1. | Содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 23 472 958,54 | 22 855 375,26 | 22 082 393,20 | 22 235 348,00 | 22 235 348,00 | 22 235 348,00 | 135 116 771,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 23 472 958,54 | 22 855 375,26 | 22 082 393,20 | 22 235 348,00 | 22 235 348,00 | 22 235 348,00 | 135 116 771,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Мониторинг реализации Программы | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет РК | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | - | - |
| **Задача 6. Создание условий для развития туризма на территории городского округа** |
| 6.1. | Изготовление и установка средств ориентирующей информации для туристов (стенды, дорожные указатели, баннеры, информационные щиты и иные конструкции, созданные с целью продвижения туристского потенциала территории МОГО «Ухта») | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Создание визит-центра с функцией информационного туристического центра | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3. | Создание, наполнение и поддержание в актуальном состоянии раздела «Туризм» на официальном портале администрации МОГО «Ухта» | МУ «Управление культурыМУ «Управление культуры | ВСЕГО  | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет РК | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.4. | Издание, приобретение, выпуск полиграфической, печатной и сувенирной продукции о туристском потенциале территории МОГО «Ухта»  | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта | ВСЕГО  | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет РК | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5. | Содействие развитию кадрового потенциала в сфере туризма | МУ «Управление культурыадминистрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».

Пояснительная записка

к проекту постановления администрации МОГО «Ухта» «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Культура на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2074»

Настоящий проект постановления администрации МОГО «Ухта» «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Культура на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2074» подготовлен в соответствии с Порядком разработки, корректировки, мониторинга, контроля реализации и оценки эффективности муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 1633, Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программМОГО «Ухта», утвержденными постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 1634, Перечнем муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 15.10.2013 № 1883, решением Совета МОГО «Ухта» от 26.04.2018 № 264 «О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2014 № 359 «О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Ухта» на период до 2020 года».

Проведены общественные обсуждения настоящего Проекта путем размещения Проекта на официальном сайте МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» в феврале 2019 года.

Начальник

МУ «Управление культуры

администрации МОГО «Ухта» О.В. Быкова